 Проект
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления

 в г.о. Кинешма» за 2019 год»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

План работы контрольно-счётной комиссии городского округа Кинешма на  2020 год, утверждённый решением коллегии контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма (далее - контрольно-счетная комиссия) от 31.12.2019г. №7 (п.1.3. раздела 1 «Контрольно-ревизионная деятельность»).

2. Предмет контрольного мероприятия:  

Бюджетные средства  на реализацию  мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год».

3. Объекты контрольного мероприятия:

3.1. Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – КИЗО).

3.2. Получатель средств субсидии: МБУДО ДЮСШ «Арена»  г.о. Кинешма (далее: МБУДО ДЮСШ «Арена»  г.о. Кинешма »).  


4. Цель (цели)  контрольной проверки: 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных  средств выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма» за 2019  год».

5. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13.05.2020г. по 30.06.2020г.  
Ранее внешний финансовый контроль  по данному вопросу контрольно-счетной комиссией  не проводился.



Проверка проведена выборочным методом.

Отчет контрольно-счетной комиссии подготовлен на основании акта контрольно - ревизионного  мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год».


7. В результате контрольного мероприятия установлено следующее:


7.1.Общие положения:


На территории г. Кинешмы расположены следующие потенциальные объекты террористических посягательств: 4 критически важных и потенциально опасных объекта, 3 объекта спорта (муниципальные учреждения), 8 объектов культуры (из них, 6 - муниципальные учреждения), 15 мест массового пребывания людей (из них, 3 - муниципальные учреждения (территории), 64 объекта образования (из них, 57 - муниципальные учреждения), 12 объектов здравоохранения, 5 объектов Минтруда, 1 объект Федеральной налоговой служб, 1 гостиница, 14 торговых объектов. В городе функционируют 6 объектов топливно-энергетического комплекса.

Объекты спорта.

Требования к антитеррористической защищенности объектов спорта определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)". Двум объектам спорта: МБУ "СШОР имени олимпийского чемпиона Сергея Клюгина", МБУДО ДЮСШ "Арена", - присвоена вторая категория опасности. МБУДО ДЮСШ "Волжанин" имеет третью категорию опасности.

Объекты образования.

Требования к антитеррористической защищенности объектов образования определены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".


По результатам категорирования объектам образования присвоены следующие категории опасности:

- первая категория - 5 объектов (5 зданий общеобразовательных учреждений);

- вторая категория - 44 объекта (12 зданий общеобразовательных учреждений и 31 здание дошкольных образовательных учреждений);

- третья категория - 8 объектов (4 здания дошкольных образовательных учреждений и 4 здания учреждений дополнительного образования).


В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 объекты первой и второй категорий опасности должны быть обеспечены охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Первоочередными дополнительными мерами повышения уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов образования является:


- оборудование системой видеонаблюдения - 25 объектов (20 объектов дошкольных образовательных учреждений и 5 объектов учреждений дополнительного образования);


- обеспечить срок архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней - 12 объектов (5 объектов дошкольных образовательных учреждений и 7 объектов общеобразовательных учреждений);


- оборудовать системой контроля и управления доступом - 20 объектов (15 объектов общеобразовательных учреждений и 5 объектов учреждений дополнительного образования);


- установить охранную сигнализацию - 52 объекта (17 объектов общеобразовательных учреждений и 35 объектов дошкольных образовательных учреждений);


- обеспечить охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (для объектов первой и второй категорий) - 32 объекта (31 объект дошкольных образовательных учреждений и 1 объект учреждений дополнительного образования);

- заменить входные деревянные двери на металлические - 10 объектов (3 объекта общеобразовательных учреждений и 7 объектов дошкольных образовательных учреждений).


Объекты культуры.


К объектам культуры отнесены здания шести муниципальных учреждений культуры. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" всем объектам присвоена 2 категория опасности.


Первоочередными дополнительными мерами повышения уровня антитеррористической защищенности объектов культуры является:


- на трех объектах (МУ ДО "ДШИ", МУ "Клуб" "Октябрь", МУ "Городской дом культуры") обеспечить срок архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней;


- на одном объекте (МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система") установить систему видеонаблюдения;


- на трех объектах (МУ "Городской дом культуры", МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система", МУ "Клуб "Октябрь") обеспечить круглосуточную физическую охрану с организацией пропускного режима;


- на трех объектах (МУ "Городской дом культуры", МУ "Кинешемская городская централизованная библиотечная система", МУ "Клуб "Октябрь") дооборудовать уличное освещение территории объекта.


В рамках Программы, направленной на укрепление антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, принимаются меры по оборудованию объектов культуры, спорта, образования системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией.

В муниципальной собственности городского округа Кинешма находится 7-мь объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации (продаже, передаче в областную, федеральную собственность). В целях недопущения их незаконного использования, в том числе для террористической деятельности, администрацией городского округа Кинешма ежегодно заключаются договоры на охрану муниципальных нежилых помещений с охранными организациями.

В муниципальной собственности городского округа Кинешма находятся следующие объекты недвижимости, готовящиеся к последующей реализации (продаже, передаче в областную, федеральную собственность):


а) нежилые помещения:

- ул. Социалистическая д. 27а;

- ул. Желябова, д. 36;

- ул. Кирпичная, д. 5;

- ул. Веснина, д. 2;

- ул. им. Ермака, д. 1г.


б) воинская часть ул. Котовского, д. 2.


в) здание - плавательный бассейн ул. 50-летия Комсомола, д. 24.


Данные объекты, являющиеся нежилыми помещениями, также могут быть отнесены к потенциальным объектам террористических посягательств. В целях недопущения использования объектов для террористической деятельности, администрацией городского округа Кинешма ежегодно заключаются договоры на охрану муниципальных нежилых помещений с охранными организациями.


В целях обеспечения: повышения антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры) и предупреждения террористических актов на территории г.о. Кинешма администрация г.о. Кинешма  утвердила программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы» (далее - Программа).

7.2. Нормативные  правовые  и распорядительные документы, определяющие цели, условия и  правила предоставления  денежных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год»

В ходе изучения нормативных правовых актов на уровне г.о. Кинешма, регулирующих  предоставление бюджетных ассигнование на реализацию  муниципальной программы  «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» на 2019-2021 голы»,  установлено следующее:
7.2.1. Полномочия городского округа Кинешма по финансированию соответствующих расходных обязательств вытекают из содержания  пунктов 3, 7.1. ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктов 3 и 10 статьи 11  Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», принятого решением Кинешемской городской Думы от 26.07.2005г. №67/397, в соответствии с которыми к вопросам местного значения городского округа относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинешма.

Муниципальная программа городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019 - 2021 годы» утверждена постановлением администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019 - 2021 годы».

7.2.2. Информация  об утвержденной
 муниципальной программе городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма» (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинешма от 12.12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.2019г. №1760-п) «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы» взята с официального сайта администрации городского округа Кинешма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в  электронной версии официального издания «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма": №866 от 13.12.2018г. и №972 от 27.12.2019г.

Изменения и дополнения в муниципальную программу  в течение 2019 года вносились 4-е (четыре) раза  постановлениями администрации г.о. Кинешма: от 16.05.2019г. №650-п (действует с 17.05.2019г.); от 11.10.2019г. №1324-п (действует с 15.10.2019г.); от 27.12.2019г. №1760-п (действует с 28.12.2019г.) и от 30.12.2019г. №1794-п (недействующая редакция).

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:


1) Действие постановления администрации г.о. Кинешма от 30.12.2019г. №1794-п «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 12.12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы» в 2019 году в силу не вступало,  на основании:

-  пунктом 4-м  постановления от 30.12.2019г. №1794-п определено: «Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования»;


- постановление от 30.12.2019г. №1794-п  опубликовано в  официальном издании органона местного самоуправления г.о. Кинешма  «Вестнике» №974 часть третья 31.12.2019г.; 


- ст.191 «Начало срока, определенного периодом времени» главой 11. «Исчисление сроков» ГК РФ (части 1)  определено: «Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало».

7.2.3. В рамках контрольно  ревизионного мероприятия муниципальная программа  на 2019 год  действует в редакции постановления администрации г.о. Кинешма от 27.12.2019г. №1760-п «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Кинешма от 12.12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы городского  округа Кинешма  «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы».

Изменения  касались раздела 5 « Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

(тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения
	Исполнитель
	в ред пост. 

 от 27.12.2019г. №1760-п
	в ред.  пост. 

 от 30.12.2019г. №1794-п

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	 
	 
	

	
	Бюджетные ассигнования
	 
	439,6
	439,6

	
	- бюджет городского округа Кинешма
	 
	439,6
	439,6

	1.1
	Мероприятие: "Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры"
	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0

	
	
	Управление образования администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,9
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования
	 
	203,9
	0,0

	
	- бюджет городского округа Кинешма
	 
	203,9
	0,0

	1.2
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,7
	439,6

	
	Бюджетные ассигнования
	 
	235,7
	439,6

	
	- бюджет городского округа Кинешма
	 
	235,7
	439,6

	1.3
	Мероприятие: "Установка систем оповещения и управления эвакуацией на объектах спорта"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования
	 
	0,0
	0,0

	
	- бюджет городского округа Кинешма
	 
	0,0
	0,0



7.2.4. Основанием для утверждения муниципальной программы  является:


- ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ;


- ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;


- ст.5.2. Федерального закона от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии  терроризму»;


- статьи: 41; 46; 56 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма».

7.2.5. Разработка муниципальной программы осуществлялась на основании постановления администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013г. №2556п (ред. от 06.11.2018г. №1399п)   «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма» (далее - Порядок   разработки муниципальных программ) и распоряжения администрации городского округа Кинешма от 19.11.2013 №815р  (ред. 06.11.2018 № 263р) «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Кинешма» (далее - Методические указания по  разработке муниципальных программ).

7.2.6. Муниципальная программа  не содержит подпрограмм, а содержит только отдельные мероприятия.


7.2.7. Целью реализации муниципальной программы является: повышение  антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и предупреждение террористических актов на территории г. Кинешмы.


7.2.8. Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:


- повышение антитеррористической защищенности мест массового присутствия г. Кинешмы;


- предупреждение террористических актов на территории г. Кинешмы.


7.2.9. К целям муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной программы относятся:


- проведение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства в сфере противодействия терроризму к антитеррористической защищенности находящихся в муниципальной собственности объектов образования, спорта, культуры.

7.2.10. В рамках реализации указанной муниципальной программы предусматривается проведение 2-х (двух) основных мероприятий:


1) Обеспечение антитеррористической защищенности объектов.

Основное мероприятие достигается выполнением следующих мероприятий:


1.1) Мероприятие "Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов».


1.2) Мероприятие «Установка средств инженерно-технической защиты на  объектах культуры».  


1.3. Мероприятие «Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов».  

2) Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма".


Основное мероприятие достигается выполнением следующего мероприятия: 

2.1) Мероприятие «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность». 

7.2.11. В соответствие с паспортом муниципальной программы:


7.2.11.1. Администратором муниципальной программы является  Администрация городского округа Кинешма, отдел документооборота и кадровой работы администрации г.о. Кинешма, что не противоречит требованиям п.1.6. раздела 1 Порядка разработки муниципальных программ. 


7.2.11.2. Исполнителями  муниципальной программы являются: 
- Комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма;

- Управление  образования администрации г.о. Кинешма;

- Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма;

- Комитет имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма; 

- Администрация городского округа Кинешма.


7.2.11.3. Целевые  индикаторы показатели (муниципальной программы):

-Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования 1,2,3 категории опасности, оборудованных  камерами видеонаблюдения;

-Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва и ручными металлоискателями (или стационарными металлообнаружителями);

-Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации.
Программной предусмотрены следующие целевые  индикаторы (показатели):

	№

п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значения целевых индикаторов

	
	
	
	2017 год
	2018 год (оценка)
	2019 
год

	1.
	Показатель 1

Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования 1,2,3 категории опасности, оборудованных  камерами видеонаблюдения
	ед.
	40
	40
	40

	2.
	Показатель 2

Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва и 0ручными металлоискателями (или стационарными металлообнаружителями)
	ед.
	0
	0
	3

	3.
	Показатель 3
Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации
	ед.
	9
	10
	7



7.2.11.4. Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы:

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019-2021 годы 5 369,6 тыс. руб., в том числе: 


2019 год -2 269,6 тыс. руб.;

2020 год -1 550,0 тыс. руб.;


2021 год -1 550,0 тыс. руб.


- бюджет городского округа Кинешма:


2019 год -2 269,6 тыс. руб.;


2020 год -1 550,0 тыс. руб.;


2021 год -1 550,0 тыс. руб.


- областной бюджет:


2019 год -0,0 тыс. руб.;


2020 год -0,0 тыс. руб.;


2021 год -0,0 тыс. руб. 

7.2.11.5. Срок реализации  муниципальной программы: 2019-2021 г.г.


7.2.12. Контроль  за  исполнением постановления  Администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п возложен на заместителя главы администрации г.о. Кинешма А.В. Князева.

7.2.13. Срок реализации муниципальной программы соответствует сроку обозначенному  в утвержденном перечне муниципальных программ городского округа Кинешма постановлением Администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018г. №1401п  и в утвержденном «Бюджете  городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов».

7.2.14. Экспертиза утвержденной муниципальной программы выявила следующие замечания и нарушения:  

1) в поле  раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы»  постановления  Администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п (ред. от 27.12.2019г. №1760-п) приводятся сведения по ресурсному обеспечению муниципальной программы недостоверные, в части  ресурсного обеспечения по 2019 году по основному мероприятию «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов», а именно:
	Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

	указано в разделе
	надо

	№

п/п
	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения
	Исполнитель
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	0,0
	0,0
	0,0
	439,6
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования
	
	0,0
	0,0
	0,0
	439,6
	0,0
	0,0

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	
	0,0
	0,0
	0,0
	439,6
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие: "Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры"
	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Управление образования администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,9
	0,0
	0,0
	203,9
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования
	
	203,9
	0,0
	0,0
	203,9
	0,0
	0,0

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	
	203,9
	0,0
	0,0
	203,9
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,7
	0,0
	0,0
	235,7
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования
	
	235,7
	0,0
	0,0
	235,7
	0,0
	0,0

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	
	235,7
	0,0
	0,0
	235,7
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие: "Установка систем оповещения и управления эвакуацией на объектах спорта"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Из приведенной таблицы видно, что общая сумма  отклонения «Объема ресурсного обеспечения программы», в части ресурсного обеспечения по 2019 году по основному мероприятию «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» составляет 439,6 тыс. руб. 

Таким образом:

1) в ходе проверки полноты  и достоверности  заполнения паспорта муниципальной программы г.о. Кинешма  со сроком реализации 2019-2021 г.г. установлено несоблюдение отдельных требований «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о. Кинешма», утвержденного постановлением администрации г.о. Кинешма от 11.11.2013г. №2556п;

2) анализ ошибок, встретившихся при заполнении (составлении) паспорта муниципальной программы г.о. Кинешма условно можно отнести к группе организационные.
В 2020 году в период с 16.01.2020г. по 29.02.2020 года  проводилось экспертно -аналитическое мероприятие «Экспертиза муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округа Кинешма на 2019-2021 годы»  в соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии г.о. Кинешма на 2020 год, утвержденного решением коллегии контрольно-счетной комиссии г.о. Кинешма от 31.12.2019г. №7/3 (п.2.4. раздела 2 «Экспертно - аналитическая деятельность) и распоряжения председателя контрольно-счетной комиссии г.о. Кинешма от 16.01.2020г. №1 «О проведении эксперно -аналитического мероприятия «Экспертиза муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округа Кинешма на 2019-2021 годы».  
По результатам проведенного экспертно - аналитического мероприятия было подготовлено заключение №2 от 25.02.2020г.  с предложениями  Администрации г.о. Кинешма откорректировать муниципальную программу в части указания достоверных сведений в поле «Объем ресурсного обеспечения программы» по 2019 году и соответственной общей суммы ресурсного обеспечения программы.
Администрация г.о. Кинешма  во исполнение п.п. 1.1.,1.2. п.1 предложений, рекомендаций заключения №2 от 25.02.2020г.г. «Экспертиза муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округа Кинешма на 2019-2021 годы», сообщила  письмом от 25.03.2020г. №23-187 следующее:  
- «Постановлением администрации городского округа Кинешма от 20.03.2020г. №377-п «О внесении изменений в постановление администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма» проведена корректировка программы».

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу за 2019 год»: 1-го (одного) главного распорядителя бюджетных средств:  Комитета   и 1-го (одного) получателя бюджетных средств  МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма.

В проверяемом периоде:


 - Комитет  функционировал в форме некоммерческой организации (казенного учреждения);

 - МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма функционировало в форме  муниципального бюджетного учреждения.

7.3. Проверка соблюдения  использования бюджетных средств, выделенных на муниципальную программу: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год»

Расходование денежных средств, выделенных на реализацию  муниципальной программы в 2019 году  регламентировано:


1. Постановлением администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019 - 2021 годы» (в ред. от 27.12.2019г. №1760-п).


2. Показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Кинешма на 2019  финансовый год  и плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Лимитами бюджетных обязательств на 2019 финансовый  год  и плановый период 2020 и 2021 годов.


4. Справками  уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

 5. Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания, заключаемого между главным распорядителем, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений и бюджетным, автономным учреждением.

6. Соглашением о порядке и условиях предоставления  муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели.


При проверке соблюдения использования бюджетных средств, выделенных на муниципальную программу за 2019 год установлено следующее:

1) На реализацию  муниципальной программы  в 2019 году из бюджета г.о. Кинешма  первоначально (на 01.01.2019г.) было направлено бюджетных средств в общей сумме  1 550,0 тыс. руб., в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, мероприятий и классификации:

(тыс. руб.)
	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	
	1 550,0

	1.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	965 01 134 900211440 244
	1 550,0

	2.
	Всего
	
	
	1 550,0


Примечание:

1. *Основание:

1.1.Постановление Администрации г.о. Кинешма от 12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы г.о. Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы»;


1.2. приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 и лимиты бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержденные Комитету имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма. 

2. Бюджетные ассигнования на реализацию программы из бюджета г.о. Кинешма были сформированы и утверждены в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств бюджета городского округа Кинешма: Комитету  имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма, как главному  распорядителю средств бюджета г.о. Кинешма в соответствии с решением городской Думы г.о. Кинешма «О бюджете г.о. Кинешма» на соответствующий финансовый год и плановый период».

2) Общий объем  уточненных плановых  бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на 2019 год утвержденных  на реализацию  муниципальной программы  согласно:


2.1) решения городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554) «О бюджете г.о. Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составлял 2 269,6  тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 090,16 тыс. руб.:

Расшифровка общего объема  уточненных плановых  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, мероприятий и классификации предоставлена в таблице ниже:

(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	
	439,66

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	958 07 03 4900111470 600
	382,16

	
	
	
	в том числе в разрезе получателей бюджетных средств:

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Арена»
	958 07 03 4900111470 600
	260,16

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Волжанин»
	958 07 03 4900111470 600
	61,00

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Звездный»
	958 07 03 4900111470 600
	61,00

	
	
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	958 11 02 4900111470 600
	57,50

	
	
	
	в том числе в разрезе получателей бюджетных средств:

	
	
	МБУ «СШОР им. Олимпийского чемпиона с. Клюгина»
	958 11 02 4900111470 600
	57,50

	2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	
	1 830,0

	2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	965 01 134 900211440 244
	1 830,0

	3.
	Всего
	
	
	2 269,66


  Примечание:

1. *Основание: приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554)  и лимиты бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержденные Комитету имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма и Комитету физической культуры и спорта администрации г.о. Кинешма. 

2. Бюджетные ассигнования на реализацию программы из бюджета г.о. Кинешма были сформированы и утверждены в соответствии с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств бюджета городского округа Кинешма: Комитету  имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма и Комитету физической культуры и спорта администрации г.о. Кинешма как главным  распорядителям средств бюджета г.о. Кинешма в соответствии с решением городской Думы г.о. Кинешма «О бюджете г.о. Кинешма» на соответствующий финансовый год и плановый период».

3. Письмо Комитета по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма от 08.06.2020г. №98.

Изменения и дополнения в ресурсное обеспечение муниципальной программы  в течение 2019 года вносились 4-е (четыре) раза  на общую сумму 719,66 тыс. руб. решениями городской Думы г.о. Кинешма «О внесении изменений в решение городской Думы г.о. Кинешма от 19.12.2018г. №69/453 «О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: от 24.04.2019г. №77/489; от 15.08.2019г. №82/519; от 27.11.2019г. №86/543; от 18.12.2019г. №87/547.


Информация  изменений предоставлена в таблице ниже: 
(тыс. руб.)

	№

п/п
	Главные распорядители бюджетных средств
	КБК
	2019

год
	Наименование изменения

	1.
	Решение городской Думы г.о. Кинешма от 24.04.2019г. №77/489

	1.1.
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма

Справка - уведомление  об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №77 от 25.04.2019г.

	0703 4900111470 600
	+178,2
	Перераспределение бюджетных ассигнований и закрытие экономии на укрепление МТБ (оборудование в целях выполнения антитеррористических мероприятий), на МП «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы», уточнение КБК

	
	
	1102 4900111470 600
	+57,5
	

	
	ИТОГО
	
	+235,7
	

	2.
	Решение городской Думы г.о. Кинешма от 15.08.2019г. №82/519

	2.1.
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
Справка - уведомление  об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №145 от 20.08.2019г. 
	0113 4900211440 200
	+200,00
	Бюджетные ассигнования на оплату за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	3.
	Решение городской Думы г.о. Кинешма от 27.11.2019г. №86/543

	3.1.
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма

Справка - уведомление  об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №198 от 30.10.2019г.


	0703 4900111470 600
	+203,96
	Выполнение требований антитеррористической защищенности объектов спорта, увеличение  количества  камер видеонаблюдения в МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма в рамках муниципальной программы г.о. Кинешма «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» на 2019 -2021 годы  основное мероприятие «Обеспечение  антитеррористической защищенности объектов» мероприятие  «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) еа объектах спорта, образования, культуры

	4.
	Решение городской Думы г.о. Кинешма от 18.12.2019г. №87/547

	4.1.
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
Справка - уведомление  об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №230 от 18.12.2019г.
	0113 4900211440 200
	+80,0
	Уточнение бюджетных ассигнований на оплату за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

	5.
	ВСЕГО
	
	+719,66
	



Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы выделенные главному распорядителю бюджетных средств: Комитету по ФС и С в общей сумме 439,6 тыс. руб., были распределены по 4-м (четырем) получателям бюджетных средств подведомственным Комитету по ФС и С:

(тыс. руб.)
	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	439,66

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма


	260,16

	
	
	МБУ «СШФ им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина»  г.о. Кинешма
	57,50

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о. Кинешма
	61,00

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Звездный» г.о. Кинешма


	61,00


Примечание:


1. *Основание: письмо Комитета по ФС и С от 08.06.2020г. №98. 

2.2) постановления Администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.21019г. №1760-п) «Об утверждении муниципальной программы г.о. Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы» составлял 2 269,6  тыс. руб.,  в том числе в рамках выборочной проверки 2 090,16 тыс. руб.: 
(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	439,6

	1.1.
	Мероприятие: «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры»
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,90

	1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,70

	2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	1 830,0

	2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	1 830,0

	3.
	Всего
	
	2 269,6



3) При проведении анализа количества мероприятий предусмотренных для достижения основного мероприятия муниципальной  программы: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов", установлено (выявлено), что количество мероприятий утвержденных постановлением Администрации г.о. Кинешма от 12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.21019г. №1760-п) не соответствует количеству  мероприятий утвержденных решением городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554, а именно:

3.1) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» постановления Администрации г.о. Кинешма от 12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.2019г. №1760-п) предусматривает достижение основного мероприятия: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" выполнением 2-х (двух) мероприятий: 

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	439,6

	1.1.
	Мероприятие: «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры»
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,90

	1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,70



3.2.) в приложении №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554)  достижение основного мероприятия муниципальной программы: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" предусматривается выполнением 1-го(одного) мероприятия: 

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	
	439,66

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	958 07 03 4900111470 600
	382,16

	
	
	
	958 11 02 4900111470 600
	57,50



На запрос контрольно - счетной комиссии  от 15.0.62020г. №71 администрация г.о. Кинешма письмом от 18.06.2020г. №34-1582 сообщает, что:


- «Постановлением  Администрации г.о. Кинешма Ивановской области от 30.12.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы» в части увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 203,9 тыс. руб. по мероприятию «Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов».  В характеристике данного мероприятия пе5рвоочередные меры повышения уровня антитеррористической защищенности объектов спорта дополнены приобретением камер видеонаблюдения.

На 2020 год Постановлением Администрации г.о. Кинешма №78-п утверждены изменения от 27.12.2019г. в муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в г.о. Кинешма» внесены изменения в части включения нового мероприятия «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов». В характеристике данного мероприятия предусмотрены следующие расходы:

- дооборудование системы видеонаблюдения на объектах спорта: установить камеры видеонаблюдения в ДЮСШ «Звездный»; МБУДО ДЮСШ «Волжанин»;

-оборудование системой видеонаблюдения 3 объекта образования (дошкольные учреждения);

- установка системы видеонаблюдения на объекте культуры МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»;
- обеспечение физической круглосуточной охраной пять объектов образования (дошкольные учреждения) и место массового пребывания людей:здание администрации г.о. Кинешма».


4) Общее финансирование  главных распорядителей бюджетных средств г.о. Кинешма на реализацию муниципальной  программы   было осуществлено в сумме  2 263,8 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 084,36 тыс. руб.:

Расшифровка финансирования  на реализацию  муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, мероприятий и классификации предоставлена в таблице ниже:
 (тыс. руб.)
	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	
	260,16

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма (МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма)

	958 07 03 4900111470 612
	203,96

	
	
	
	958 07 03 4140100070 611
	56,2


	2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	
	1 824,2

	2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	965 01 134 900211440 244
	1 824,2

	3.
	Всего
	
	
	2 084,36


Примечание:


1. *Основание: расходное расписание; соглашение  о порядке и условиях предоставления  муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели. 

2. Перечисление денежных средств осуществлялось в пределах средств, утвержденных на данные цели в бюджете г.о. Кинешма на  соответствующий финансовый год в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета г.о. Кинешма.

5) Кассовые расходы на реализацию  муниципальной программы   составили в общей сумме  2 263,8 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 084,36 тыс. руб.

Расшифровка кассовых расходов на реализацию  муниципальной программы   в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, мероприятий и классификации предоставлена в таблице ниже:
 (тыс. руб.)
	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	
	260,16

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма (МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма)

	958 07 03 4900111470 612
	203,96

	
	
	
	958 07 03 4140100070 611
	56,2


	2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	
	1 824,2

	2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	965 01 134 900211440 244
	1 824,2

	3.
	Всего
	
	
	2 084,36


Примечание:


1. * Кассовые расходы Комитета имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма; Комитета по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма и МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма подтверждены  ежемесячным отчетом «Об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора  источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (код формы по ОКУД 0503127) и отчетом 2Об исполнении учреждением плана его финансово - хозяйственной деятельности» (код  формы по ОКУД 0503737).  
% исполнения кассовых расходов на реализацию  основных мероприятий муниципальной программы: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" от уточненных плановых бюджетных ассигнований  от уточненных плановых бюджетных ассигнований  составил 99,7 %, в том числе в рамках выборочной проверки 99,7%. 

Копии платежных документов, подтверждают целевое расходование денежных средств на реализацию муниципальной программы (платежные поручения, расходные расписания; соглашение  о порядке и условиях предоставления  муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели.

Информация об объемах бюджетных ассигнований и расходовании бюджетных средств в 2019 году представлена в  таблице ниже:

(тыс. руб.)

	Наименование
	Предусмотрено программными мероприятиями и решением о бюджете
	Кассовые расходы
	Отклонение 
	%

исполнения

	1.Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	в том числе в рамках выборочной проверки
	260,16
	260,16
	0,00
	100,0

	2. Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	1 830,00
	1 824,2
	-5,8
	99,7

	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	1 830,00
	1 824,2
	2 269,6-5,8
	99,7

	в том числе в рамках выборочной проверки
	1 830,00
	1 824,2
	-5,8
	99,7

	Всего
	2 269,66
	2 263,86
	-5,8
	99,7

	в том числе в рамках выборочной проверки
	2 090,16
	2 084,36
	-5,8
	99,7



Из таблицы видно, что средства, предусмотренные на реализацию мероприятий  в рамках муниципальной  программы, использованы почти в полном объеме.  

Расширенная расшифровка расходования денежных средств, выделенных  на  реализацию  основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год   предоставлена ниже:
5.1. Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов":
5.1.1. Мероприятие: «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры»
Бюджетные ассигнования  на 2019 в бюджете  г.о. Кинешма не предусмотрены. 
5.1.2. "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"

В связи с переходом с 01.01.2019 МБУ "СШОР имени олимпийского чемпиона Сергея Клюгина" из организации, реализующей дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы, в организацию, реализующую программы спортивной подготовки, в соответствии с приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 N 173 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности", необходимо установить на объекте систему оповещения и управления эвакуацией 3 типа (способ оповещения речевой (передача специальных текстов).


Исполнители мероприятия: Комитет по ФС и С.


Срок исполнения мероприятий - 2019 - 2021 годы.

Мероприятие "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов".


В соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 353, и Требованиями к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, утвержденными приказом МВД России от 17.11.2015 N 1092, объекты спорта оборудуются локализаторами взрыва и ручными металлодетекторами (или стационарными металлообнаружителями).


Первоочередными дополнительными мерами повышения уровня антитеррористической защищенности объектов спорта являются, в том числе:

- приобрести локализаторы взрыва на всех объектах спорта;

- оборудовать МБУДО ДЮСШ "Арена" стационарным металлообнаружителем или ручным металлоискателем.


Исполнители мероприятия: Комитет по ФС и С.


Срок исполнения мероприятий - 2019 - 2021 годы.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма  для предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания и субсидии на иные цели  утвержден  председателем Комитета по ФС и С  28.12.2018г.


В 2019 году  между Комитетом по ФС и С и МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма  было заключено 2-ва (два) соглашения:


- Соглашение от 28.12.2018г. №1  о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого между главным распорядителем, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений и бюджетным учреждением, автономным учреждением;


- Соглашение от 28.12.2018г №5 (в ред. дополнительного соглашения от 19.12.2019г. №10)  о порядке и условиях предоставления муниципальному  (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели.


Общая сумма расходов составила  439,6 тыс. руб., в том числе в рамках контрольного мероприятия  тыс. руб. 260,16 тыс. руб. по получателю бюджетных средств МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма.

Ресурсное обеспечение осуществлялось из 1-го (одного) источника: бюджет городского округа Кинешма. 

Бюджетные ассигнования в сумме 56,2 тыс. руб. были предусмотрены в рамках субсидии на иные цели  дополнительным соглашением №3 от 28.02.2019г. к соглашению о порядке и условиях предоставления муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели от 28.12.2018г. №5:

	№

п/п
	Наименование субсидии
	Уникальный код субсидии
	Целевое направление расходования
	Сумма (руб.)
	Сроки предоставления

	1.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений г.о. Кинешма
	958504
	Приобретение  инвентаря, оборудования в целях выполнения антитеррористической защищенности объектов спорта 
	56 200,00
	В соответствии с кассовым планом



Дополнительным соглашением №5 от 22.05.2019г. к соглашению о порядке и условиях предоставления муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели от 28.12.2018г. №5  была изменена редакция:  наименования субсидии; уникального кода субсидии и наименования целевого направления расходования:

	№

п/п
	Наименование субсидии
	Уникальный код субсидии
	Целевое направление расходования
	Сумма (руб.)
	Сроки предоставления

	1.
	Приобретение локализаторов взрыва и ручных  металлодетекторов
	958509
	Приобретение локализаторов взрыва и ручных  металлодетекторов
	56 200,00
	В соответствии с кассовым планом



Бюджетные ассигнования в сумме 203,96 тыс. руб. были предусмотрены в рамках субсидии на иные цели  дополнительным соглашением №7 от 30.10.2019г. к соглашению о порядке и условиях предоставления муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели от 28.12.2018г. №5:

	№

п/п
	Наименование субсидии
	Уникальный код субсидии
	Целевое направление расходования
	Сумма (руб.)
	Сроки предоставления

	1.
	Приобретение локализаторов взрыва и ручных  металлодетекторов
	958509
	Установка  камер видеонаблюдения
	203 960,00
	В соответствии с кассовым планом


В 2019 году в рамках мероприятия МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма  было заключено 2-ва (два) договора с индивидуальными предпринимателя   на общую сумму 260,16 тыс. руб.:
	
	
	
	Предмет договора
	Сроки действия договора
	Цена

договора

(руб.)
	Оплата

	№

п/п
	Наименование 
	Исполнитель
	
	
	
	Платежное поручение
	Сумма 

 (руб.)

	1.
	Договор купли - продажи

 №12 от 25.01.2019г.
	Инд.пред. Пазникова Наталья Авгановна
	Устройство для защиты от взрыва ФОНТА-2 

модель 05У локализатор взрыва ВВ
	с 25.01.2019г. по 31.12.2019г.
	56 200,0
	№552402

 от 31.01.2019г.
	56 200,0

	2.
	Договор  №8-11/2019 от 06.10.2019г.
	Инд. пред.  Тощаков Андрей Александрович
	Работы по монтажу системы видеонаблюдения в

 здании, расположенном по адресу: 155815, Ивановская область, г.о. кинешма, ул. Шуйска 2-я, д. 1-Б
	25 рабочих дней с заключения

 договора
	203 960,0
	№271517

 от 31.12.2019г.
	203 960,0

	3.
	Всего
	
	
	
	
	
	260 160,0



В бюджете  городского округа Кинешма данные средства предусмотрены по разделу 07 03 «Дополнительное образование детей», по целевой статье 4900111470 «Приобретение локализаторов взрыва и ручных маталлодетекторов», в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма»  городского округа Кинешма в общей сумме 382,16 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки в сумме 260,16 тыс. руб. (основании: приказ Финансового управления администрации г.о. Кинешма от 06.11.2018г. №01-01/299 (ред. от 01.04.2019г. №01-01/70) «Об утверждении единой структуры и перечня кода целевых статей расходов  бюджета г.о. Кинешма).
В 2019 году первоначальные бюджетные ассигнования (на 01.01.2019г.) на мероприятие: «Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов" были не предусмотрены.
Бюджетные ассигнования  на мероприятие были утверждены 2-мя (двумя) решениями городской Думы г.о. Кинешма: от 24.04.2019г. №77/489 (в сумме 235,7 тыс. руб. справка - уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №77 от 25.04.2019г.) и от 27.11.2019г. №86/543 (в сумме 203,96 тыс. руб. справка - уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №198 от 30.10.2019г.) в общей сумме 439,66 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки в сумме 260,16 тыс. руб.
Кассовые расходы Комитета по ФС и С, в части мероприятия "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов" подтверждены  годовым отчетом «Об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора  источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по состоянию на 01.01.2020г. (код формы по ОКУД 0503127):

(руб.)

	№

п/п
	Наименование показателя
	Код расходов по бюджетной классификации
	отчетный период
	Лимиты бюджетных обязательств 
	Исполнено
	отклонение

	1.
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные субсидии
	958 0703 49001 11470 612
	на 01.01.2020г.
	382 160,00
	382 160,00

в том числе:

МБУДО ДЮСШ "Арена г.о. Кинешма
260 160,00
	-

	
	
	958 1102 49001 11470 612
	
	57 500,00
	57 500,00
	-

	2.
	 ВСЕГО
	
	
	
	439 660,00
числе:

МБУДО ДЮСШ "Арена г.о. Кинешма
260 160,00
	-


Кассовые расходы МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма, в части мероприятия "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов" подтверждены  ежеквартальным «Отчетом об использовании средств субсидий на иные цели муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Кинешма» в соответствии с п.2.3.2. раздела 2 «Права и обязанности Сторон» соглашения от 28.12.2018г №5 (в ред. дополнительного соглашения от 19.12.2019г. №10)  о порядке и условиях предоставления муниципальному  (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели:

	№

п/п
	Наименов.

субсидии
	Уникал. код
	Целевое направл. расходов.
	Наименов.
уровня бюджета
	Утвержден. бюджетные ассигнован.
	Профинанс.
	Фактичес. расходы
	Кассов. расход 
	Кредитор. задолжен. 

	1 квартал 2019 года

	1.
	Укрепление материально-технической базы муниципальн учреждений г.о. Кинешма
	958504
	Приобретение  инвентаря, оборудования в целях выполнения антитеррористической защищенности объектов спорта
	бюджет г.о. Кинешма
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	0,00

	1 полугодие  2019 года

	1.
	Субсидия на приобретен. локализатор. взрыва и ручных  металлодетекторов
	958509
	Приобретение  инвентаря, оборудования в целях выполнения антитеррористической защищенности объектов спорта
	бюджет г.о. Кинешма
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	0,00

	за 9 месяцев 2019 года 

	1.
	Субсидия на приобретен. локализатор. взрыва и ручных  металлодетекторов
	958509
	Приобретение  инвентаря, оборудования в целях выполнения антитеррористической защищенности объектов спорта
	бюджет г.о. Кинешма
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	0,00

	за  2019 год

	1.
	Субсидия на приобретен. локализатор. взрыва и ручных  металлодетекторов
	958509
	Приобретение  инвентаря, оборудования в целях выполнения антитеррористической защищенности объектов спорта
	бюджет г.о. Кинешма
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	56 200,00
	0,00

	2.
	Субсидия на приобретен. локализатор. взрыва и ручных  металлодетекторов
	958509
	Установка  камер видеонаблюден.
	бюджет г.о. Кинешма
	203 960,00
	203 960,00
	203 960,00
	203 960,0
	0,00


В ходе контрольного мероприятия установлено, что:

1. Первоначально расходы: «Оплата устройства для защиты от взрыва ФОНТАН -2 модель О5У локализатор взрыва ВВ» в сумме 56,2 тыс. руб. были произведены  в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях г.о. Кинешма»  муниципальной программы г.о. Кинешма   «Развитие образования г.о. Кинешма», т.к. первоначально бюджетные ассигнования в муниципальной программе «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма»  были не предусмотрены на мероприятие  «Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов".
Финансирование МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма  осуществлялось в рамках  заключенного соглашения №1 от 28.12.2018г. «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания, заключенного между главным распорядителем, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений и бюджетным, автономным учреждением».  Предметом соглашения являлось предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы г.о. Кинешма   «Развитие образования г.о. Кинешма» осуществлялось Комитетом по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма. 
На запрос контрольно-счетной комиссии г.о. Кинешма Комитет по ФС и С дал пояснение по данным расходам (письмо от 15.06.2020г. №99):
- «В целях реализации требований антитеррористической защищенности (постановление Правительства РФ от 18.04.2014г. №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», приказ МВД России от 17.11.2015г. №1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности») Комитету по физической культуре и спорту было выделено финансирование на укрепление материально-технической базы, то есть на  приобретение инвентаря и оборудования, в целях, выполнения требований антитеррористической защищенности объектов спорта по МП «Развитие  образования в г.о. Кинешма», по муниципальной программе «Развитие физической  культуры и спорта в г.о. Кинешма». В апреле месяце 2019 г. эти  средства были перенесены в программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы», чтобы привести в соответствие целевое расходование средств.  
2. Корректировка расходов: «Оплата устройства для защиты от взрыва ФОНТАН -2 модель О5У локализатор взрыва ВВ» в сумме 56,2 тыс. руб. из классификации расходов: 958 0703 4140100070 611 «Субсидия Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям  и иным некоммерческим организациям» в классификацию: 958 0703 4900111470 612 подтверждена следующими  финансовыми документами:

- решение городской Думы г.о. Кинешма  от 24.04.2019г. №77/489 «О внесении изменений в решение городской думы г.о. Кинешма от 19.12.2018г. №69/453 «О бюджете городского округа Кинешма  на 52019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»»;

- Справка-уведомление от 25.04.2019г. №77 «Об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств»;

- Соглашение между Комитетом по ФС и С и МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма от 28.12.2018г. №5 (в редакции дополнительных соглашений: от 14.02.2019г. №2 и от 22.05.2019г. №5) «О порядке и условиях предоставления муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели»;
- Выписка  из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения №21336Ц 95250 от 07.03.2019г. и платежное поручение от 07.03.12019г. №798772;
- Выписка  из отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения №21336Ц 95250 от 27.05.2019г. и платежное поручение от 27.05.12019г. №410703.
% исполнения кассовых расходов от уточненных плановых бюджетных ассигнований  составил 100,0 %. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований и расходовании бюджетных  ассигнований  в 2019 году, в части мероприятия "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов" представлена в  таблице ниже:

(тыс. руб.)

	Наименование
	Предусмотрено программными мероприятиями и решением о бюджете
	Кассовые расходы
	Отклонение 
	%
исполнения

	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	в том числе в рамках контрольного мероприятия
	260,16
	260,16
	0,00
	100,0

	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	в том числе в рамках контрольного мероприятия
	260,16
	260,16
	0,00
	100,0



Из таблицы видно, что средства, предусмотренные на реализацию мероприятия  муниципальной программы "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов", использованы в полном объеме. 
5.2. Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма":
5.2.1. Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"

В 2019 году «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность" осуществлялась 1-м (одним) главным распорядителем бюджетных средств: Комитетом. 
Бюджетная смета на 2019 год Комитету утверждена  и.о. председателя Комитета имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма Комаровой Л.В.  29.12.2018г.


 Общая сумма расходов составила   1 824,2 тыс. руб., в том числе:
- оплата услуг по  заключенным муниципальным контрактам и договорам текущего финансового года - 1 634,9 тыс. руб.;

- оплата кредиторской задолженности 2018 года  46,5 тыс. руб.;

- оплата  услуг оказанных в декабре месяце 2018 года - 142,8 тыс. руб. 


Ресурсное обеспечение осуществлялось из 1-го (одного) источника: бюджет городского округа Кинешма. 
Для реализации мероприятия муниципальной программы  в 2019 году Комитетом  было заключено 2-ва (два)  муниципальных контракта  для оказания услуги по охране имущества и 22-ва (двадцать два) договора для оказания услуги по охране имущества с охранными организациями: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл» и Общество с ограниченной ответственностью охранная организация «Волна»  на общую сумму 1 641,4 тыс. руб., в том числе:
(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование охранной организации
	Количество муниципальных контрактов и договоров
	Сумма муниципальных контрактов и договоров

	
	
	муниципальные контракты
	договора
	муниципальные контракты
	договора
	Всего

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	2
	5
	573,5
	405,0
	978,5

	2.
	Общество с ограниченной ответственностью охранная организация «Волна»
	-
	17
	-
	662,9
	

	3.
	Всего
	2
	22
	573,5
	1 067,9
	1 641,4



На основании  заключенных  муниципальных контрактов и договоров с охранными организациями  Комитет осуществлял перечисление денежных средств  на расчетный счет Получателя  услуги, указанный в  муниципальном контракте и договоре.


Цена услуг и порядок их оплаты определена нормами заключенных муниципальных контрактов и договоров. 


Оплата оказанных услуг в 2019 году подтверждена  платежными поручениями  на общую сумму 1 634,9 тыс. руб. 

Справочную информацию о заключенных  муниципальных контрактах и договорах  на оказание услуги по охране недвижимого имущества г.о. Кинешма в 2019 году, а также их оплате в 2019 году смотри в приложении №1 к акту.
Оплата  услуг охраны недвижимого имущества  г.о. Кинешма оказанных в декабре 2018 года  на общую сумму 142,8 тыс. руб.  произведена на основании заключенных договоров в рамках лимитов  утвержденных на 2019 год:
(руб.)
	№

п/п
	Наименование
	Наименование охранной организации
	Акт выполненных работ
	Платежное поручение
	Сумма
	Примечание

	1.
	Договор №б/н от 16.11.2018г. 

(график оказания услуг: с 8-00 часов 22.12.2018г. в течение 10 суток (до 8-00 часов 01.01.2019г.) 
	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	от 14.01.2019г. №3
	от 29.01.2019г. №538398
	32 932-50
	п.2.6. раздела 2 «Цена и порядок расчетов»: Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета и (или) счета - фактуры и акта выполненных оказания услуг, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	2.
	Договор №б/н от 31.10.2018г.
(график оказания услуг: с 8-00 часов 01.11.2018г. в течение 6 суток (до 8-00 часов 01.01.2019г.)???
	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	от 14.01.2019г. №4
	от 29.01.2019г. №538396
	11 610-69
	

	3.
	Договор №б/н от 13.11.2018г.

(график оказания услуг: с 8-00 часов 01.11.2018г. в течение 61 суток (до 8-00 часов 01.01.2019г.)
	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»  

(18-ть объектов)
	от 14.01.2019г. №б/н
	от 29.01.2019г. №538399
	43 528-97
	

	
	
	
	от 14.01.2019г. №б/н
	от 11.03.2019г. №804909
	1 471-03
	

	4.
	Договор №б/н от 13.11.2018г.

(график оказания услуг: с 8-00 часов 01.11.2018г. в течение 61 суток (до 8-00 часов 01.01.2019г.)
	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»  

(22-ва объекта)
	от 14.01.2019г. №2
	от 11.03.2019г. №804911
	45 000-00
	

	5.
	Договор №б/н от 15.11.2018г.

(график оказания услуг: с 8-00 часов 01.12.2018г. в течение 31 суток (до 8-00 часов 01.01.2019г.)


	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	от 14.01.2019г. №5
	от 29.01.2019г. №538395
	1 090-90
	

	6.
	Договор №б/н от 23.11.2018г.

(график оказания услуг: с 8-00 часов 18.11.2018г. в течение 44 суток (до 8-00 часов 01.01.2019г.)


	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	от 14.01.2019г. №1
	от 29.01.2019г. №538397
	7 113-67
	

	7.
	Всего
	
	
	
	142 747,76
	



На основании  заключенных  договоров с охранными организациями  Комитет осуществлял перечисление денежных средств  на расчетный счет Получателя  услуги, указанный в  договоре.


Цена услуг и порядок их оплаты определена нормами заключенных договоров. 

Оплата оказанных услуг в  декабре месяце 2018 года подтверждена  платежными поручениями  на общую сумму 142,8 тыс. руб. 
Оплата  кредиторской задолженности  2018 года услуг охраны недвижимого имущества  оказанных на общую сумму 46,5 тыс. руб.  произведена на основании заключенных договоров в рамках лимитов  утвержденных на 2019 год:

(руб.)

	№

п/п
	Наименование
	Наименование охранной организации
	Акт выполненных работ
	Платежное поручение
	Сумма
	Примечание

	1.
	Договор №б/н от 23.11.2018г.

(график оказания услуг: с 8-00 часов 18.11.2018г. в течение 44 суток (до 8-00 часов 01.01.2019г.)


	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	от 24.12.2018г. №1858 за ноябрь 2018 г.
	от 29.01.2019г. №538394
	2 886-33
	п.2.6. раздела 2 «Цена и порядок расчетов»: Оплата производится ежемесячно за фактически оказанные услуги по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета и (или) счета - фактуры и акта выполненных оказания услуг, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, но не позднее 29.12.2018г.

	2.
	Муниципальный контракт20.08.2018г. 

(график оказания услуг: с 8-00 часов в течение 123 суток с даты, следующей за днем заключения контракта) 
	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	от 24.12.2018г. №1999
	от 29.01.2019г. №538400
	43 584-70
	п.2.6. раздела 2 «Цена и порядок расчетов»: Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета и (или) счета - фактуры и акта выполненных оказания услуг, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	3.
	Всего
	
	
	
	46 471-03
	



В бюджете  городского округа Кинешма данные средства предусмотрены по разделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», по целевой статье 4900211440 «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность», в рамках муниципальной программы в общей сумме 1 824,2 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки в сумме 1 824,2 тыс. руб. (основании: приказ Финансового управления администрации г.о. Кинешма от 06.11.2018г. №01-01/299 «Об утверждении единой структуры и перечня кода целевых статей расходов  бюджета г.о. Кинешма).

Оплата оказанных услуг в 2018 года подтверждена:  платежными поручениями  на общую сумму 46,5 тыс. руб.  и  формой «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»  (код формы по ОКУД  0503169) к годовому отчету  Комитета за 2019 год.

Бюджетные ассигнования на мероприятие: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» были  первоначально утверждены (на 01.01.2019г.) решением городской Думы г.о. Кинешма №69/453 от 19.12.2018г. в сумме 1 550,0 тыс. руб. (лимиты бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: по классификации  965 0113 4900211440 244 К226).

Уточнение бюджетных ассигнований на мероприятие: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» составляли в общей сумме 1 830,0 тыс. руб.

Произошла  корректировка бюджетных ассигнований на основании 2-х (двух) изменений, в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 280,0 тыс. руб. на основании решений городской Думы г.о. Кинешма: от 15.08.2019г. №82/519 (в сумме 200,0 тыс. руб. справка - уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №145 от 20.08.2019г.) и от 18.12.2019г. №87/547 (в сумме 80,0 тыс. руб. справка - уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам и лимитов бюджетных обязательств №230 от 18.12.2019г.).


Кассовые расходы  Комитета, в части мероприятия муниципальной программы: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» подтверждены годовым «Отчетом об исполнении главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора  источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по состоянию на 01.01.2020г. (код формы по ОКУД 0503127):

(руб.)

	№

п/п
	Наименование показателя
	Код расходов по бюджетной классификации
	отчетный период
	Лимиты бюджетных обязательств 
	Исполнено
	отклонение

	1.
	Расходы бюджета:

244
	965 0113 49002 11440 244
	на 01.01.2020г.
	1 830 000,00
	1 824 155,08
	5 844,92

	2.
	 ВСЕГО
	
	
	1 830 000,00
	1 824 155,08
	5 844,92



% исполнения кассовых расходов от уточненных плановых бюджетных ассигнований  составил 99,7 %. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований и расходовании бюджетных  ассигнований  в 2019 году, в части мероприятия  муниципальной программы: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность»  представлена в  таблице ниже:

(тыс. руб.)

	Наименование
	Предусмотрено программными мероприятиями и решением о бюджете
	Кассовые расходы
	Отклонение 
	%
исполнения

	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	1 830,00
	1 824,20
	-5,8
	99,7

	Мероприятие: "«Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность»
	1 830,00
	1 824,20
	-5,8
	99,7



Из таблицы видно, что средства, предусмотренные на реализацию мероприятия  муниципальной программы: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность», использованы не в полном объеме. 


Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:

1. На реализацию муниципальной программы  в 2019 году из бюджета г.о. Кинешма  первоначально (на 01.01.2019г.) было направлено бюджетных средств в общей сумме  1 550,0 тыс. руб., в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, мероприятий и классификации:

(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	
	1 550,0

	1.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	965 01 134 900211440 244
	1 550,0

	2.
	Всего
	
	
	1 550,0



2. Общий объем  уточненных плановых  бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на 2019 год утвержденных  на реализацию муниципальной  программы  согласно:


2.1) решения городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554) «О бюджете г.о. Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составлял 2 269,6  тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 090,16 тыс. руб.:

Расшифровка общего объема  уточненных плановых  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, мероприятий и классификации предоставлена в таблице ниже:

(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	
	439,66

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	958 07 03 4900111470 600
	382,16

	
	
	
	в том числе в разрезе получателей бюджетных средств:

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Арена»
	958 07 03 4900111470 600
	260,16

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Волжанин»
	958 07 03 4900111470 600
	61,00

	
	
	МБУДО ДЮСШ «Звездный»
	958 07 03 4900111470 600
	61,00

	
	
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	958 11 02 4900111470 600
	57,50

	
	
	
	в том числе в разрезе получателей бюджетных средств:

	
	
	МБУ «СШОР им. Олимпийского чемпиона с. Клюгина»
	958 11 02 4900111470 600
	57,50

	2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	
	1 830,0

	2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	965 01 134 900211440 244
	1 830,0

	3.
	Всего
	
	
	2 269,66



2.2) постановления Администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.21019г. №1760-п) «Об утверждении муниципальной программы г.о. Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы» составлял 2 269,6  тыс. руб.   

(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	439,6

	1.1.
	Мероприятие: «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры»
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,90

	1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,70

	2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	
	1 830,0

	2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	1 830,0

	3.
	Всего
	
	2 269,6



Изменения и дополнения в ресурсное обеспечение муниципальной программы  в течение 2019 года вносились 4-е (четыре) раза  на общую сумму 719,66 тыс. руб. решениями городской Думы г.о. Кинешма «О внесении изменений в решение городской Думы г.о. Кинешма от 19.12.2018г. №69/453 «О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: от 24.04.2019г. №77/489; от 15.08.2019г. №82/519; от 27.11.2019г. №86/543; от 18.12.2019г. №87/547.

Уточненный объем ресурсного обеспечения муниципальной программы, утвержденной  постановлением администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.2019г. №1760-п)  в размере 2 269,66 тыс. руб. приведен в соответствие с решением городской Думы г.о. Кинешма шестого созыва   от 19.12.2018г. №69/453 «О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

3. При проведении анализа количества мероприятий предусмотренных для достижения основного мероприятия  муниципальной программы: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов", установлено (выявлено), что количество мероприятий утвержденных постановлением Администрации г.о. Кинешма от 12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.21019г. №1760-п) не соответствует количеству  мероприятий утвержденных решением городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554, а именно:

3.1) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» постановления Администрации г.о. Кинешма от 12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.2019г. №1760-п) предусматривает достижение основного мероприятия: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" выполнением 2-х (двух) мероприятий: 

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	439,6

	1.1.
	Мероприятие: «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры»
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,90

	1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,70



3.2.) в приложении №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554)  достижение основного мероприятия: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" предусматривается выполнением 1-м (одним) мероприятием: 

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	
	439,66

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	958 07 03 4900111470 600
	382,16

	
	
	
	958 11 02 4900111470 600
	57,50



4. Для решения поставленных в муниципальной программе задач в 2019 году предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма».

5. Общее финансирование  главных распорядителей бюджетных средств г.о. Кинешма на реализацию  муниципальной программы   было осуществлено в сумме  2 263,8 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 084,36 тыс. руб.

6. В проверяемом периоде объемы ресурсного обеспечения утверждены бюджетом г.о. Кинешма на 2019 год 2-ва (два) мероприятия за счет средств местного бюджета: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма».


7. Кассовые расходы на реализацию  муниципальной программы   составили в общей сумме  2 263,8 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 084,36 тыс. руб.


8. Расходование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию  основных мероприятий муниципальной программы: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма", осуществлялось в соответствии с запланированными мероприятиями и объемами бюджетных ассигнований предусмотренных  бюджетом г.о. Кинешма.


9. Общий % исполнения кассовых расходов на реализацию  основных мероприятий муниципальной программы: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" от уточненных плановых бюджетных ассигнований  от уточненных плановых бюджетных ассигнований  составил 99,7 %, в том числе в рамках выборочной проверки 99,7%, в том числе по мероприятиям:

	Наименование
	Предусмотрено программными мероприятиями и решением о бюджете
	Кассовые расходы
	Отклонение 
	%
исполнения

	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	в том числе в рамках контрольного мероприятия
	260,16
	260,16
	0,00
	100,0

	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	в том числе в рамках контрольного мероприятия
	260,16
	260,16
	0,00
	100,0

	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	1 830,00
	1 824,20
	-5,8
	99,7

	Мероприятие: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность»
	1 830,00
	1 824,20
	-5,8
	99,7

	Всего 
	2 269,66
	2 263,86
	-5,8
	99,7



Отклонение от объема финансирования в сумме 5,8 тыс. руб. на реализацию мероприятия муниципальной программы: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» сложилось в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму (продажа объекта недвижимости: здания плавательного бассейна по адресу: ул. 50-я Комсомола).
Копии платежных документов, подтверждают целевое расходование денежных средств на реализацию муниципальной программы (платежные поручения, расходные расписания; соглашение  о порядке и условиях предоставления  муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели.



10. Расходование бюджетных средств, при осуществлении  МБУДО ДЮСШ "Арена» г.о. Кинешма и Комитетом  на реализацию   основных мероприятий муниципальной программы: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма  носило целевой характер.

  7.4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на муниципальную программу: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год»

В сегодняшних экономических условиях, в условиях финансовой нестабильности достижение устойчивости бюджетной системы требует повышения эффективности расходования бюджетных средств, в рамках четко определенных приоритетов. Повышение эффективности бюджетных расходов является одной из важнейших задач, стоящих перед  органами государственной власти и местного самоуправления.


Современная политика Правительства РФ направлена на более экономное  использование имеющихся ресурсов.


Расходы бюджета можно определить, как урегулированный нормами бюджетного  законодательства процесс использования денежного фонда, предназначенного для  достижения эффективности общественно значимых целей.


Эффективность - относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение полученного эффекта результата к затратам, обеспечившим его получение.


Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств в соответствии со ст. 34 БК РФ означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

Оценка ожидаемых результатов реализации программы и показатели эффективности измеряются по количественным показателям решения поставленных задач и хода реализации по годам. Одним из принципов формирования муниципальных программ является проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.


Порядок проведения оценки эффективности реализации  муниципальной программы и ее критерии определен на уровне г.о. Кинешма  постановлением администрации г.о. Кинешма от 11.11.2013г. №2556п (ред. от 06.11.2018г. №1399п).


Ежегодно отдел по  экономике и предпринимательству администрации г.о. Кинешма  проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ  и готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке муниципальных программ.


Оценка эффективности муниципальной  программы и ее критерии определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденной постановлением администрации г.о. Кинешма от 11.11.2013г. №2556п (ред. от 06.11.2018г. №1399п).


Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе следующих критериев:


- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) Программы;


- степень достижения цели (целей) Программы;


-степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.


1.Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы проводится по каждому целевому индикатору (показателю) Программы.


Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы рассчитывается по формулам.

Форма отчета о ходе реализации мероприятий муниципальных программ городского округа Кинешма утверждена распоряжением администрации г.о. Кинешма от 19.11.2013г. №815р (ред. от 06.11.2018г. №263р) «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Кинешма».

Обобщенная информация о ходе реализации муниципальных программ размещена на официальном сайте администрации городского округа Кинешма.

Администратор муниципальной программы: Администрация  городского округа Кинешма предоставила годовой отчет «О ходе реализации Программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы» за 2019 год  в срок до 15 февраля 2020г., следующего за отчетным годом  в Финансовое управление администрации городского округа Кинешма  и отдел по экономике и предпринимательству администрации г.о. Кинешма на бумажном и электронном носителе в соответствии с п.3.2. раздела 3 «Требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы» по утвержденной  форме в части: значения целевых показателей и исполнения финансовых показателей. 

Реализация муниципальной программы в перспективе 2019 - 2021 годов планирует обеспечить достижение следующих основных результатов:
- увеличить количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств, оборудованных камерами видеонаблюдения, до 40 объектов; 

- обеспечить охрану 7 муниципальных объектов недвижимости, являющихся потенциальными  объектами террористических посягательств.


В составе муниципальной программы предусмотрены  регламентированные показатели непосредственного результата: целевые  индикаторы (показатели) реализации  муниципальной программы и мероприятия. 


Результативность и эффективность использования средств, характеризует достижение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, установленных в п.3.1. Программы «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы» раздела 3 Программы «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы»:
	N 

п/п
	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. 
изм.
	Значения целевых индикаторов (показателей)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год 
	2021 год

	1.
	Показатель 1

Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры), оборудованных камерами видеонаблюдения.
	ед.
	40
	40
	40
	40
	40

	2.
	Показатель 2

Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва и ручными металлоискателями (или стационарными металлообнаружителями) 
	ед.
	0
	0
	3
	3
	3

	3.
	Показатель 3

Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств - муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации
	ед.
	9
	10
	7
	6
	6


Источник информации:


Индикатора 1 - комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма;


Индикатора 2 - комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;


Индикатора 3 - комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.


Плановый объем бюджетных ассигнований был предусмотрен на  исполнение действующих обязательств по реализации муниципальной программы в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией муниципальной программы на реализацию соответствующего мероприятия в соответствующем году:
(тыс. руб.)
	N п/п
	Наименование основного мероприятия/мероприятия/Источник ресурсного обеспечения
	Исполнитель
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Подпрограмма, всего
	2 269,6
	1 550,0
	1 550,0

	бюджетные ассигнования
	2 269,6
	1 550,0
	1 550,0

	- бюджет городского округа Кинешма
	2 269,6
	1 550,0
	1 550,0

	1. Основное мероприятие:  "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	439,6
	0,0
	0,0

	Бюджетные ассигнования
	439,6
	0,0
	0,0

	- бюджет городского округа Кинешма
	439,6
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие: "Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры"
	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Управление образования администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,9
	0,0
	0,0

	Бюджетные ассигнования
	
	203,9
	0,0
	0,0

	- бюджет городского округа Кинешма
	
	203,9
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,7
	0,0
	0,0

	Бюджетные ассигнования
	
	235,7
	0,0
	0,0

	- бюджет городского округа Кинешма
	
	235,7
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие: "Установка систем оповещения и управления эвакуацией на объектах спорта" 
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджетные ассигнования
	
	0,0
	0,0
	0,0

	- бюджет городского округа Кинешма
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	1 830,0
	1 550,0
	1 550,0

	Бюджетные ассигнования
	
	1 830,0
	1 550,0
	1 550,0

	- бюджет городского округа Кинешма
	
	1 830,0
	1 550,0
	1 550,0

	2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма
	1 830,0
	1 550,0
	1 550,0

	Бюджетные ассигнования
	
	1 830,0
	1 550,0
	1 550,0

	- бюджет городского округа Кинешма
	
	1 830,0
	1 550,0
	1 550,0



Ведение ежеквартальной отчетности, а также о результатах реализации муниципальной программы  в проверяемом периоде осуществлялось. 

Отчет об исполнении  муниципальной программы «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год

 
1.Оценка достижения плановых значений целевых  индикаторов (показателей):
	№

п/п
	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Единица измерения
	План
	Факт
	Пояснение причин отклонения

	1.
	Показатель 1
Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, образования, культуры), оборудованных камерами видеонаблюдения.
	ед.
	40
	40
	

	2.
	Показатель 2

Количество находящихся в муниципальной собственности объектов спорта, оборудованных локализаторами взрыва и ручными металлоискателями (или стационарными металлообнаружителями)
	ед.
	3
	3
	

	3.
	Показатель 3

Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств - муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации
	ед.
	7
	6
	Количественный показатель снизился из-за продажи объекта недвижимости «Здание: плавательный бассейн по ул. 50-летия Комсомола»


1. Объемы расходов на реализацию  подпрограммы:
 (тыс. руб.)
	№

п/п
	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Исполнитель
	Источник финансир-я
	Объем  ресурсного обеспечения, утвержденный Программой
	Объем фактических расходов на отчетную дату
	Пояснение причин отклонений

	1.
	Муниципальная программа г.о. Кинешма «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма на 2019-2020 годы»
	Администрация г. о. Кинешма (Комитет по культуре и туризму администрации г. о. Кинешма;

Управление образования администрации г.о. Кинешма;

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма;

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. о. Кинешма)
	Всего
	2 269,6
	2 263,8
	

	
	
	
	бюджетные ассигнован. всего, в том числе:
	2 269,6
	2 263,8
	

	
	
	
	бюджет г.о. Кинешма
	2 269,6
	2 263,8
	

	1.1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	Администрация г. о. Кинешма (Комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма;

Управление образования администрации г. о. Кинешма;

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. о. Кинешма;

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. о. Кинешма)
	Всего
	439,6
	439,6
	

	
	
	
	бюджетные ассигнован.всего, в том числе:
	439,6
	439,6
	

	
	
	
	бюджет г.о. .Кинешма
	439,6
	439,6
	

	1.1.1.
	Мероприятие: "Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры"
	Администрация г. о. Кинешма (Комитет по культуре и туризму администрации г. о. Кинешма;

Управление образования администрации г.о. Кинешма;

Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма)
	Всего
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджетные ассигнован. всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет г. о. Кинешма
	0,0
	0,0
	

	1.1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Администрация г. о. Кинешма (Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма)
	Всего
	439,6
	439,6
	

	
	
	
	бюджетные ассигнования всего, в том числе:
	439,6
	439,6
	

	
	
	
	бюджет г. о. Кинешма
	439,6
	439,6
	

	1.1.3.
	Мероприятие: "Установка систем оповещения и управления эвакуацией на объектах спорта"
	Администрация г. о. Кинешма (Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма)
	Всего
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджетные ассигнован. всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет г. о. Кинешма
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	Администрация г. о. Кинешма (Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. о. Кинешма)
	Всего
	1 830,0
	1 824,2
	

	
	
	
	бюджетные ассигнован. всего, в том числе:
	1 830,0
	1 824,2
	

	
	
	
	бюджет г. о. Кинешма
	1 830,0
	1 824,2
	

	1.2.1.
	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. о. Кинешма
	Всего
	1 830,0
	1 824,2
	Мероприятие реализовано. Отклонение от объема финансирования в сумме 5,8 тыс. руб. в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму

	
	
	
	бюджетные ассигнован. всего, в том числе:
	1 830,0
	1 824,2
	

	
	
	
	бюджет г. о. Кинешма
	1 830,0
	1 824,2
	



Анализ  информации о результатах  реализации  мероприятий муниципальной  программы,  достигнутых за отчетный период показал следующее:

1. Оценка реалистичности достижения конечного значения целевых показателей  муниципальной программы,  показала, что конечное значение  целевых показателей мероприятий муниципальной  программы  достигнуто с учетом причины отклонения. 


Исследование показателя «Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств - муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации» показало, что в проверяемом периоде показатель корректировался 1-н (один) раз  постановлением  администрации г.о. Кинешма от 11.10.2019г. №1324-П «О внесении изменений  в постановление администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы». Информация об изменении показателя предоставлена  в таблице ниже:
(единиц)

	№

п/п
	
	Значение целевых индикаторов

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1.
	первоначально: с 14.12.2018г.  постановление  администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п
	9
	10
	9
	9
	9

	2.
	изменения:
	
	
	
	
	

	2.1.
	с 17.05.2019г. постановление  администрации г.о. Кинешма от 16.05.2019г. №650-П
	9
	10
	9
	9
	9

	2.2.
	с 15.10.2019г. постановление  администрации г.о. Кинешма от 11.10.2019г. №1324-П
	9
	10
	7
	6
	6

	2.3.
	с 28.10.2019г. постановление  администрации г.о. Кинешма от 27.12.2019г. №1760-П
	9
	10
	7
	6
	6



Из приведенной таблицы видно, что:

1) первоначально по состоянию на 01.01.2019г.  Комитетом было заключено муниципальных контрактов (договоров)  на охрану 9-ти (девяти)  муниципальных нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную собственность, а именно:
	№

п/п
	Наименование
	Муниципальные контракты (договора)
	Сроки договоров

	1.
	ул. Веснина д.7
	муниципальный контракт  от 21.11.2018г. №30
	  с 8-00 часов 01.01.2019г. в течение 12-ти месяцев  (до 8-00 часов 01.01.2020г.)

	2.
	ул. им. Ермака, д.1г
	
	

	3.
	ул. Котовского, д.2
	муниципальный контракт от 28.12.2018г. №0133300010318000153-183989
	с 8-00 часов 01.01.2019г. в течение 143  суток (до 8-00 часов 24.05.2019г.)

	
	
	5-ть (пять) договоров  оказания услуг охраны
	с 8-00 часов 24.05.2019г. до 8-00 часов  до 01.12.2019г.

	4.
	ул. Менделева,86
	10-ть (десять) договоров оказания услуг охраны
	с 0-00 часов 01.01.2019г. до 0-00 часов  21.12.2019г.

	5.
	ул. Социалистическая, д.27а
	7-мь (семь) договоров оказания услуг охраны
	с 8-00 часов 01.01.2019г. до 8-00 часов  01.12.2019г. 

	6.
	ул. Желябова, д.36
	
	

	7.
	ул. Кирпичная, д.5
	
	

	8.
	ул. им. М.Горького, д.129
	
	

	9.
	ул. 50-летия Комсомола, д.24
	
	



Полная информация предоставлена в приложении №2 к  настоящему акту «Информационная справка  по объектам недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже,  передаче в областную федеральную собственность для которых заключаются муниципальные контракты (договора) на охрану муниципальных нежилых помещений с охранными организациями в целях недопущения их незаконного использования, в том числе для террористической деятельности». 

 2) Уточненный  плановый показатель составляет 7-мь (семь) единиц, а именно:
	№

п/п
	Наименование
	Муниципальные контракты (договора)
	Сроки договоров

	1.
	ул. Веснина д.7
	муниципальный контракт  от 21.11.2018г. №30
	  с 8-00 часов 01.01.2019г. в течение 12-ти месяцев  (до 8-00 часов 01.01.2020г.)

	2.
	ул. Котовского, д.2
	муниципальный контракт от 28.12.2018г. №0133300010318000153-183989
	с 8-00 часов 01.01.2019г. в течение 143  суток (до 8-00 часов 24.05.2019г.)

	
	
	5-ть (пять) договоров  оказания услуг охраны
	с 8-00 часов 24.05.2019г. до 8-00 часов  до 01.12.2019г.

	3.
	ул. Менделева,86
	10-ть (десять) договоров оказания услуг охраны
	с 0-00 часов 01.01.2019г. до 0-00 часов  21.12.2019г.

	4.
	ул. Социалистическая, д.27а
	7-мь (семь) договоров оказания услуг охраны
	с 8-00 часов 01.01.2019г. до 8-00 часов  01.12.2019г. 

	5.
	ул. Желябова, д.36
	
	

	6.
	ул. Кирпичная, д.5
	
	



3) Первоначальный плановый показатель уменьшился на 2-ве (две) единицы за счет следующих объектов: 
	№

п/п
	Наименование
	Пояснение причины 

	1.
	ул. Веснина д.7 (здание - канализационная насосная станция (в том числе: сооружение - напорный коллектор)
	     1. Передано в аренду ООО «Водоканал - сервис» на основании:
     - Постановления администрации г.о. Кинешма от 11.04.2019г. №522-п «Об оформлении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 01.08.2018г.»;
      - Постановления администрации г.о. Кинешма от 27.11.2018г. №1471п (в ред. от 11.04.2019г. №522-п) «О включении в Единый реестр муниципальной собственности г.о. Кинешма имущества»;
    - Договор аренды имущества от 01.08.2018г. №б/н (в ред. доп. соглашения  от 05.12.2018г. к договору от  01.08.2018г.).
   2. В дальнейшем Муниципальное образование «Городской округ Кинешма» и Акционерное общество «Водоканал» заключили Концессионное соглашение №4 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования - Городской округ Кинешма от 26.12.2019г.

	2.
	ул. им. М.Горького, д.129
	      В связи с обращением потенциального арендатора на сдачу в аренду на  длительный срок нежилого здания (здание прачечная), площадь 837,5 кв.м.  ООО «ГАЛС» под швейное  производство было принято решение об исключении из технического задания на оказание услуг по охране недвижимости имущества по договору №6 от 27.03.2019г. На данный момент договор  с ООО «ГАЛС» не заключен, здание находится в муниципальной казне.

	3.
	ул. 50-летия Комсомола, д.24
	   В 2019 году объект  (здание плавательного бассейна) администрацией г.о. Кинешма продан ИП Баданову Д.В.



2. Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию муниципальной программы, освоены на 99,7%, что свидетельствует о том, что проведенные  в  рамках  муниципальной программы мероприятия  почти в полном объеме реализованы, в части освоения денежных средств. 


Из  сведений, приведенных в таблице выше видно, что средства, предусмотренные в бюджете городского округа Кинешма на реализацию муниципальной программы, использованы в 2019 году  почти в полном объеме и соответствуют мероприятиям, принятым  в муниципальной программе и решению о бюджете.

3. Реализация мероприятий муниципальной программы позволила частично достичь решения поставленных тактических задач на уровне г.о. Кинешма на период 2019-2021 годов.

4. Для реализации мероприятия  в 2019 году Комитетом  было заключено 2-ва (два)  муниципальных контракта  для оказания услуги по охране имущества и 22-ва (двадцать два) договора для оказания услуги по охране имущества с охранными организациями: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл» и Общество с ограниченной ответственностью охранная организация «Волна»  на общую сумму 1 641,4 тыс. руб., в том числе:

(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование охранной организации
	Количество муниципальных контрактов и договоров
	Сумма муниципальных контрактов и договоров

	
	
	муниципальные контракты
	договора
	муниципальные контракты
	договора
	Всего

	1.
	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Кристалл»
	2
	5
	573,5
	405,0
	978,5

	2.
	Общество с ограниченной ответственностью охранная организация «Волна»
	-
	17
	-
	662,9
	

	3.
	Всего
	2
	22
	573,5
	1 067,9
	1 641,4



На запрос контрольно-счетной комиссии от 25.05.2020г. №60, в части пояснения: почему договора на оказание услуг охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности заключаются  в основном только на  месяц, Комитет  пояснил (письмо от 26.05.2020г. №2-607):

- «Договора на оказание услуг охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности заключались только на месяц, в связи с тем, что объекты муниципальной собственности были включены в прогнозный план приватизации и активно готовились к реализации. Заключение договоров (контрактов) на более длительный срок являлось не целесообразным».
 

5. В соответствии с методикой оценки  эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 №2556п (ред. от 06.11.2018г. №1399п), отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год (далее–оценка эффективности).
Оценка эффективности проводится в целях предоставления полной и объективной информации о ходе выполнения и реализации муниципальных программ в отчетном периоде, а также выявления низкоэффективных и неэффективных муниципальных программ для принятия корректирующих в отношении данных муниципальных программ решений.

Срок  подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ определен «до 15 апреля года» распоряжением администрации г.о. Кинешма от 19.11.2013г. №815р (ред. от 06.11.2018г. №263р) «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ г.о. Кинешма».
Оценка эффективности проведена в отношении 16-и муниципальных программ городского округа Кинешма и 34-х подпрограмм. 

Информации  об эффективности реализации муниципальной программы предоставлена в таблице ниже:
	№п/п
	Программа/ Подпрограмма
	Оценка

 эффек​тивности реализации 

в 2019 году

(баллы)**
	Предложения о целесообразности продолжения, необходимости  прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ*

	1.
	Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма
	1,2

(высокоэффективная)
	Целесообразно продолжить реализацию  Программы в 2020 году


Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы определено, как: целесообразно продолжить реализацию программы в 2020 году.

В «Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма за 2019 год», подготовленным отделом по экономике и предпринимательству администрации г.о. Кинешма, в части муниципальной программы «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» отмечено:

- «В 2019 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 2 269,6 тыс. руб., фактические  расходы составили       2 263,8 тыс. руб., что составляет 99,7 % от запланированного объема финансирования. 

Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение от объема финансирования в сумме 5,8 тыс. рублей на реализацию мероприятия Программы «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность» сложилось в связи с исполнением муниципального контракта на меньшую сумму.

Реализация муниципальной программы необходима в 2020 году по следующим причинам:


1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта, в том числе:

- дооборудование системы видеонаблюдения на объектах: ДЮСШ «Звездный», МБУДО ДЮСШ «Волжанин»;

- установка системы оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (способ оповещения речевой (передача специальных текстов) в МБУ «СШОР имени олимпийского чемпиона Сергея Клюгина».

2. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе:

- оборудование 14-и объектов дошкольных образовательных учреждений системой видеонаблюдения;

- обеспечение 10-и объектов (4-х объектов дошкольных образовательных учреждений и 6-и объектов общеобразовательных учреждений) срока архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней;

- оборудование 1-го объекта общеобразовательного учреждения системой контроля и управления доступом;

- установка на 44-х объектах (28-и объектов общеобразовательных учреждений и 16 объектов дошкольных образовательных учреждений) охранной сигнализации; 

- обеспечение 27-ми объектов (дошкольные образовательные учреждения охраной сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти. 

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры, в том числе:

- обеспечение на двух объектах (МУ ДО «ДШИ», МУ «Городской дом культуры») срока архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение 30 дней;

- установка в МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» системы видеонаблюдения;


- обеспечение на трех объектах (МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», МУ «Клуб «Октябрь») круглосуточной физической охраны с организацией пропускного режима;

-  проведение мероприятий по установке средств инженерно-технической защиты на трех объектах (дооборудовать уличное освещение территории объекта - МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», МУ «Клуб «Октябрь»; установить на территории объекта три бетонных уличных вазона для блокировки свободного доступа автомобилей со стороны пешеходного тротуара - МУ «Городской дом культуры»).


4. В целях недопущения использования шести муниципальных нежилых помещений для террористической деятельности, заключение договоров на их охрану с охранными организациями».

Во время контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного использования средств муниципальной программы  по мероприятиям выборочно по отдельным получателям бюджетных средств.

Не целевого расходования средств не установлено.
Справочно:


1. По состоянию на 26.06.2020г.:


1.1.В муниципальной собственности г.о. Кинешма находится 6-ть (шесть) объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации (продаже), передаче в областную, федеральную собственность.


1.2. Комитетом заключены муниципальные контракты и договора для 6-ти (шести) объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации  (продаже, передаче в областную, федеральную собственность), которые отнесены к потенциальным объектам террористических посягательств. 

Основание: письмо  Комитета от 29.06.2020г. №2-722.


В целом, по результатам проведённого контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма на 2019 - 2021 годы» за 2019 год» процесс расходования бюджетных средств на 2-ва (два) основных мероприятия: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" может быть признан  прозрачным и эффективным.



Выводы:


В рамках контрольно - ревизионного мероприятия  проведена «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год».


1. В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год»: 1-го (одного) главного распорядителя бюджетных средств:  Комитета имущественных и земельных отношений администрации г.о. Кинешма  и 1-го (одного) получателя бюджетных средств  МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма.


2. В рамках утвержденной муниципальной программы реализовывалось 2-ва (два) основных мероприятия: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» и «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма».

3.  На реализацию  муниципальной программы  в 2019 году из бюджета г.о. Кинешма  первоначально (на 01.01.2019г.) было направлено бюджетных средств в общей сумме  1 550,0 тыс. руб.

4. Общий объем  уточненных плановых  бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на 2019 год утвержденных  на реализацию  муниципальной  программы  согласно:


4.1. решения городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554) «О бюджете г.о. Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составлял 2 269,6  тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 090,16 тыс. руб.

Изменения и дополнения в ресурсное обеспечение муниципальной программы  в течение 2019 года вносились 4-е (четыре) раза  на общую сумму 719,66 тыс. руб. решениями городской Думы г.о. Кинешма «О внесении изменений в решение городской Думы г.о. Кинешма от 19.12.2018г. №69/453 «О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: от 24.04.2019г. №77/489; от 15.08.2019г. №82/519; от 27.11.2019г. №86/543; от 18.12.2019г. №87/547.


4.2. постановления Администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.21019г. №1760-п) «Об утверждении муниципальной программы г.о. Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в г.о. Кинешма на 2019-2021 годы» составлял 2 269,6  тыс. руб.,  в том числе в рамках выборочной проверки 2 090,16 тыс. руб.

5. Общее финансирование  главных распорядителей бюджетных средств г.о. Кинешма на реализацию муниципальной  программы   было осуществлено в сумме  2 263,8 тыс. руб., в том числе:  из средств местного бюджета в сумме 2 263,8 тыс. руб.,  
в том числе в рамках выборочной проверки 2 084,36 тыс. руб.  

6. Кассовые расходы на реализацию  муниципальной программы   составили в общей сумме  2 263,8 тыс. руб., в том числе в рамках выборочной проверки 2 084,36 тыс. руб. 

  7. % исполнения кассовых расходов на реализацию  основных мероприятий муниципальной программы: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" и "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма" от уточненных плановых бюджетных ассигнований  от уточненных плановых бюджетных ассигнований  составил 99,7 %, в том числе в рамках выборочной проверки 99,7%, что свидетельствует о том, что проведенные  в  рамках  программы  мероприятия    почти в полном объеме реализованы, в части освоения денежных средств.

Средства, предусмотренные в бюджете городского округа Кинешма на реализацию муниципальной  программы, использованы в 2019 году почти  в полном объеме и соответствуют мероприятиям, принятым  в  муниципальной программе и решению о бюджете.

8. Расходы, произведенные  Комитетом и МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма  на муниципальную программу  подтверждены первичными документами (копии платежных документов, подтверждают целевое расходование денежных средств на реализацию программы (платежные поручения, расходные расписания; соглашение  о порядке и условиях предоставления  муниципальному (бюджетному, автономному) учреждению субсидии на иные цели).

9.  Нецелевого использования  денежных средств выделенных в 2019г. на реализацию муниципальной программы не установлено.

10. Оценка эффективности реализации в 2019 году  муниципальной программы в баллах  оценена  отделом по экономике и предпринимательству администрации г.о. Кинешма, как 1,2 (высокоэффективная).
Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы определено, как: целесообразно продолжить реализацию программы в 2020 году.


11.  Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году позволила частично достичь решения поставленных тактических задач на уровне г.о. Кинешма на период 2019-2021 годов.

Информация об объемах бюджетных ассигнований и расходовании бюджетных средств в 2019 году представлена в  таблице ниже:

(тыс. руб.)

	Наименование
	Предусмотрено программными мероприятиями и решением о бюджете
	Кассовые расходы
	Отклонение 
	%

исполнения

	1.Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	439,66
	439,66
	0,00
	100,0

	в том числе в рамках выборочной проверки
	260,16
	260,16
	0,00
	100,0

	2. Основное мероприятие: "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма"
	1 830,00
	1 824,2
	-5,8
	99,7

	Мероприятие: "Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность"
	1 830,00
	1 824,2
	2 269,6-5,8
	99,7

	в том числе в рамках выборочной проверки
	1 830,00
	1 824,2
	-5,8
	99,7

	Всего
	2 269,66
	2 263,86
	-5,8
	99,7

	в том числе в рамках выборочной проверки
	2 090,16
	2 084,36
	-5,8
	99,7



В результате проверки установлены нарушения  и замечания по вопросам:  


 1. Нормативные  правовые  и распорядительные документы, определяющие цели, условия и  правила предоставления мер социально - экономической поддержки молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма:

1.1. В поле  раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы»  постановления  Администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п (ред. от 27.12.2019г. №1760-п) приводятся сведения по ресурсному обеспечению муниципальной программы недостоверные, в части  ресурсного обеспечения по 2019 году по основному мероприятию «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов», а именно:
	Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

	указано в разделе
	надо

	№

п/п
	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения
	Исполнитель
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	0,0
	0,0
	0,0
	439,6
	0,0
	0,0

	
	Бюджетные ассигнования
	
	0,0
	0,0
	0,0
	439,6
	0,0
	0,0

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	
	0,0
	0,0
	0,0
	439,6
	0,0
	0,0



Из приведенной таблицы видно, что общая сумма  отклонения «Объема ресурсного обеспечения программы», в части ресурсного обеспечения по 2019 году по основному мероприятию «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» составляет 439,6 тыс. руб. 

Таким образом:

1) в ходе проверки полноты  и достоверности  заполнения паспорта муниципальной программы г.о. Кинешма  со сроком реализации 2019-2021 г.г. установлено несоблюдение отдельных требований «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о. Кинешма», утвержденного постановлением администрации г.о. Кинешма от 11.11.2013г. №2556п;

2) анализ ошибок, встретившихся при заполнении (составлении) паспорта муниципальной программы г.о. Кинешма условно можно отнести к группе организационные.
Данная ошибка была исправлена по результатам  проведенного экспертно - аналитического мероприятия «Экспертиза муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округа Кинешма на 2019-2021 годы»  в 2020 году в период с 16.01.2020г. по 29.02.2020 года.
Администрация г.о. Кинешма  во исполнение п.п. 1.1.,1.2. п.1 предложений, рекомендаций заключения №2 от 25.02.2020г.г. «Экспертиза муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округа Кинешма на 2019-2021 годы», сообщила  письмом от 25.03.2020г. №23-187  провела корректировку программы «Постановлением администрации городского округа Кинешма от 20.03.2020г. №377-п «О внесении изменений в постановление администрации г.о. Кинешма от 12.12.2018г. №1556п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма».

2. Проверка соблюдения  использования бюджетных средств, выделенных на муниципальную программу: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований выделенных на муниципальную программу «Профилактика терроризма минимизация и (или) ликвидация последствий его  проявления  в г.о. Кинешма» за 2019 год»


2.1. При проведении анализа количества мероприятий предусмотренных для достижения основного мероприятия  муниципальной программы: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов", установлено (выявлено), что количество мероприятий утвержденных постановлением Администрации г.о. Кинешма от 12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.21019г. №1760-п) не соответствует количеству  мероприятий утвержденных решением городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554, а именно:

2.1.1. в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» постановления Администрации г.о. Кинешма от 12.2018г. №1556п (в ред. от 27.12.2019г. №1760-п) предусматривает достижение основного мероприятия: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" выполнением 2-х (двух) мероприятий: 

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	439,6

	1.1.
	Мероприятие: «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на объектах спорта, образования, культуры»
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	203,90

	1.2.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	235,70



2.1.2. в приложении №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к решению городской  Думы городского округа Кинешма  "О бюджете городского округа Кинешма  на 2019 год и плановый период 2020 и 20121годов"  от 19.12.2018 №69/453 (ред. от 25.12.2019г. №88/554)  достижение основного мероприятия: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов" предусматривается выполнением 1-м (одним) мероприятием: 

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия 
	Исполнитель
	Классификация расходов

в бюджете
	Сумма*

	1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"
	
	
	439,66

	1.1.
	Мероприятие: "Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетекторов"
	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма
	958 07 03 4900111470 600
	382,16

	
	
	
	958 11 02 4900111470 600
	57,50


Предложения:


По результатам проведенного  контрольного мероприятия  контрольно-счетная комиссия предлагает Администрации городского округа Кинешма рассмотреть следующие меры,   направленные на исполнение требований установленных в нормативных документах, регламентирующих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ: 
1. Соблюдать  нормы и требования установленные: «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о. Кинешма», утвержденного постановлением администрации г.о. Кинешма от 11.11.2013г. №2556п и  «Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ г.о. Кинешма», утвержденными распоряжением администрации г.о. Кинешма от 06.11.2018г. №263р.
2. Своевременно корректировать  разделы муниципальной программы относительно решения  городской Думы городского округа Кинешма «О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Принять меры по контролю  за разработкой и плановой корректировкой муниципальных программ городского округа Кинешма, в части достоверности заполнения утвержденных разделов муниципальной программы.
                 Председатель                                                             А.И. Саченко 
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