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Ивановская область

Контрольно-счетная комиссия

городского  округа  Кинешма

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4.

тел/факс (49331) 5-75-60, 5-55-53     e-mail: admkineshmaksk@yandex.ru


от ______________________   №__________

Утвержден 

решением коллегии

 контрольно-счетной комиссии 

городского округа Кинешма
№4/2 от  13.07.2018   

Отчет
контрольно-ревизионного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год  и другие периоды (выборочно)»

  1.Основание для проведения контрольно-ревизионного мероприятия:  п.4 раздела 2 «Контрольно-ревизионная деятельность» плана деятельности контрольно-счетной палаты Ивановской области на 2018 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 27.12.2017 № 16/4,  «Положением о контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма» от 25.11.2015 №5/59,  п.5. раздела 1 «Контрольно – ревизионная деятельность» плана работы контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма на 2018 год, утвержденного решением коллегии  контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма от 26.12.2017г. № 9 (в ред. от 02.03.2018 №1) 
      2.Цель контрольно-ревизионного  мероприятия:
 Установить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год и другие периоды (выборочно)»
      3.Объекты контрольно-ревизионного мероприятия: УЖКХ, Администрация городского округа Кинешма, МУ «УКС», Финансовое управление администрация городского округа Кинешма и другие.
      4.Предмет контрольно-ревизионного мероприятия:
-Бюджетные средства, направленные в 2017 году и других периодах на реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» 
    5.Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017 и другие периоды.

    6.Срок проведения контрольно-ревизионного мероприятия: с 02.04.2018 года по 30.06.2018 года

     7.Вопросы контрольно-ревизионного мероприятия:

     7.1.Общая характеристика  объектов  контрольно-ревизионного мероприятия;

     7.2.Законодательная и нормативная правовая база, регламентирующая использование средств бюджета, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год и другие периоды (выборочно)».
     7.3.Анализ объёмов  бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год и другие периоды (выборочно)»
    7.4.Анализ целевого и эффективного использования средств, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год и другие периоды (выборочно)».

    7.5.Соблюдение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
     7.6. Анализ и подготовка таблиц в соответствии с программой проведения параллельного контрольного мероприятия с Контрольно-счетной палатой   Ивановской области в соответствии с п.4 раздела 2 «Контрольно-ревизионная деятельность» плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области на 2018 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 27.12.2017 № 16/4.

    7.7. Другие вопросы.

Проверка проведена выборочным методом.
1. Анализ и оценка выполнения Муниципальным образованием «Городской округ Кинешма» обязательств предоставления и расходования из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды и требований по формированию программы.


2017 год 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды», Постановлением Правительства Ивановской области №458-П от 13.11.2013 года «Об утверждении Порядка  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды»,  муниципальным образованиям – получателям субсидий, определен ряд обязательств при получении субсидий на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год.


Контрольно-счетной комиссией установлено:


Постановлением администрации городского округа Кинешма от 09.03.2017 № 371п, «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, и дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год», утвержден:

- состав  и положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год»

-порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» общественных территорий, подлежащих благоустройству;


-порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год»;


-порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» 

Контрольно-счетная комиссия отмечает:

Нарушение обязательств муниципального образования – получателя субсидий в соответствии с Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды», Постановлением Правительства Ивановской области №458-П от 13.11.2013 года «Об утверждении Порядка  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды»:

-несвоевременное опубликование (18.04.2017года)  проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма на 2017 год» для общественного обсуждения (не позднее 1 апреля 2017 года);


-несвоевременной (25.05.2017 года) оценки и рассмотрения общественной комиссией предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году (Не позднее 5 рабочих дней с даты окончания подачи предложений, которые поступали до 03.04.2017 года)-


-несвоевременной (25.05.2017 года) оценки и рассмотрения общественной комиссией предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2017 году (Не позднее 5 рабочих дней с даты окончания подачи предложений, которые поступали до 29.03.2017 года)

2018 год

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», «Порядком  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» от 06.12.2017 №459-п, муниципальным образованиям – получателям субсидий, определен ряд обязательств и требований к формированию программы при получении субсидий на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 -2022 год.


Контрольно-счетной комиссией установлено:


Постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.09.2017 года №1348п «Об утверждении положений о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Кинешма» на 2018-2022 годы» общественных территорий, подлежащих благоустройству, и дворовых территорий, и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Кинешма» на 2018-2022 годы», утвержден:

- состав  и положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2018-2022 годы»

-порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2018-2022 годы» общественных территорий, подлежащих благоустройству;


-порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2018-2022 годы»;


-порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2018-2022 годы»

Контрольно-счетная комиссия отмечает:

1.Нарушение требований Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», «Порядка  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» от 06.12.2017 №459-п - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы муниципального образования «Городской округ Кинешма» не содержит:


-адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;


-мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 


2.Нарушение Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», «Порядка инвентаризации уровня благоустройства территории муниципальных образований Ивановской области»


-проведение инвентаризации текущего состояния всех дворовых и общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018 - 2022 годы в городском округе Кинешма  произведено не в полном объеме.

-По комплексному обследованию территории индивидуальной жилой застройки и определению уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городском округе Кинешма, информации  по запросам контрольно-счетной комиссии не предоставлено (письмо УЖКХ администрации городского округа №06-1287 от 22.06.2018 и письмо Комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма №2-948 от 25.06.2018г).

2.Анализ и оценка выполнения Муниципальным образованием «Городской округ Кинешма»  условий   предоставления и расходования из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.


В соответствии с Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды», Постановлением Правительства Ивановской области №458-П от 13.11.2013 года «Об утверждении Порядка  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды», Постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», «Порядком  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» от 06.12.2017 №459-п», предусмотрены  условия   предоставления и расходования из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.


В ходе контрольного мероприятия установлено:


1.Субсидии предоставляются бюджету городского округа Кинешма  в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения  - площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий - общественных территорий, дворовых территорий .


-В 2017 году Постановлением администрации городского округа Кинешма от 19.06.2017 года №915п (с учетом изменений №1383п от 05.010.2017 года) установлено расходное обязательство городского округа Кинешма на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в общей сумме 21 923,89 тыс.руб.., в том числе :

-за счет средств федерального бюджета  - 18 949,74 тыс.руб.;


-за счет средств областного бюджета – 1 874,15 тыс.руб.;


-за счет средств бюджета городского округа Кинешма -1 100,0 тыс.руб.

-В 2018 году Постановлением администрации городского округа Кинешма от 05.04.2018 года №456 п установлено расходное обязательство городского округа Кинешма на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в общей сумме 30 490,09 тыс.руб., в том числе:

 
-за счет средств федерального бюджета - 26 937,99 тыс.руб.;


-за счет средств областного бюджета – 2 027,59 тыс.руб.;


-за счет средств бюджета городского округа Кинешма -1 524,50 тыс. руб.

Контрольно-счетной комиссией установлено, что доля расходов местного бюджета на исполнение расходного обязательства составляет 5% в соответствии с условиями предоставления и расходования субсидий. 


2.Субсидии предоставляются бюджету городского округа Кинешма  при наличии муниципальной программы, предусматривающей  реализацию на территории  муниципального образования мероприятий по благоустройству, в том числе общественных и дворовых территорий.


В 2017 году реализация мероприятий по формированию современной городской среды осуществлялась на основании Муниципальной программы городского округа Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма», утвержденной Постановлением  администрации городского округа Кинешма от 23.12.2013 года №2944п, подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма на 2017 год», объем бюджетных ассигнований  22 726,46 тыс.руб.

В 2018 году - на основании Муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2022 годы" №1853п от 29.12.2017г., объем бюджетных ассигнований – 30 650,18 тыс.руб.

3.Субсидии предоставлены бюджету городского округа Кинешма  при наличии «Положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», которое выдано 26.06.2017 году  АГУ  «Ивгосэкспертиза» по капитальному ремонту  следующих объектов: 

- тротуар ул. им. Ленина (от ул. им. Крупской до ул. им. Фрунзе), четная сторона


-тротуар ул. им. Ленина (от ул Рылеевская до ул.им. Фрунзе) четная сторона;


- тротуар по ул. им. Фрунзе (от ул. Советская до ул. им. Ленина) с устройством гостевой стоянки четная  сторона;

 -тротуар по ул. Советская (от ул. им. Фрунзе до ул. Крупская), нечетная сторона;


- тротуар по ул. Гоголя (нечетная сторона);


- тротуар по ул. им. Островского (от дома N 61 по ул. им. Ленина до магазина «Магнит»), нечетная сторона;


-3.2.«Положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», которое выдано 22.06.2017 году  АГУ  «Ивгосэкспертиза» по благоустройству дворовой территории жилых домов по адресу:


- г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 9;13;15;9А


- г. Кинешма, ул. 1-я Касимихинская, д. 1;


- г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 102; 104А; 106; 106А; 108


4.Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области в 2017 году осуществлял полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды при осуществлении закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 3,0 млн. рублей включительно.
           Муниципальным образованием «Городской округ Кинешма», а именно МУ «УКС» направлены в Департамент конкурсов и аукционов заявки на определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона):

 -№340 от 03.07.2017  - заявка на определение подрядчика и заключения с ним контракта  на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г.Кинешма Ивановской области;

-№369 от 13.04.2017 – заявка на определение подрядчика и заключения с ним контракта  на благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт плиточных тротуаров) в г.Кинешма Ивановской области;

-№338 от 03.07.2017 – заявка  на определение подрядчика и заключения с ним контракта  на благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт асфальтовых тротуаров) в г.Кинешма Ивановской области.


Контрольно-счетной комиссией установлено, что в 2018 году на момент проведения проверки заявки в Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области не направлены.

3.Анализ и оценка выполнения Муниципальным образованием «Городской округ Кинешма» требований распределения из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.


2017 год

Контрольно-счетной комиссией установлено:

На основании муниципальной программы городского округа Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма», утвержденной Постановлением  администрации городского округа Кинешма от 23.12.2013 года №2944п, подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год, объем субсидий, полученных муниципальным образованием, распределен в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды», Постановлением Правительства Ивановской области №458-П от 13.11.2013 года «Об утверждении Порядка  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды»  следующим образом:

14 616,79 тыс.руб. –направлено на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;


7307,09 тыс.руб. - направлено на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий.


4.Анализ целевого использования бюджетных средств, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год  и другие периоды (выборочно)»

  Контрольно-счетной комиссией проведен анализ поступления, расходования и возврата средств субсидии на формирование комфортной городской среды в 2017 году 

Контрольно-счетной комиссией установлено:

Межбюджетные трансферты – «Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  в 2017 предоставлены бюджету городского округа Кинешма Департаментом  жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области   в соответствии с соглашением №21-17/167-n от 26.06.2017года, заключенным между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и органом местного самоуправления  - Администрацией городского округа Кинешма


Субсидии поступили в бюджет городского округа Кинешма на основании уведомления по расчетам между бюджетами №135 от 15.05.2017
 в сумме 20 823,89 тыс. руб. и  платежного поручения №740436 от 28.06.2017 года в сумме  20 823,89 тыс.руб. 


«Субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды»  в 2017  зачислены на лицевой счет №04333005500 получателя межбюджетного трансферта - Финансового управления администрации городского округа Кинешма, главного администратора доходов бюджета городского округа Кинешма по КБК 954  2 02 25555 04 0000 151. 


Финансовое управление на основании решения городской Думы городского округа Кинешма от 21.12.2016 № 30/209 «О бюджете городского округа Кинешма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» перечислило средства субсидий с учетом средств софинансирования из бюджета городского округа Кинешма в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии  с показателями сводной бюджетной росписи городского округа Кинешма на 2017 год на лицевой счет л/с№01333005610 главного распорядителя бюджетных средств –Администрации городского округа Кинешма, а затем на лицевой счет л/с №03333201890 получателя средств бюджета - МУ «УКС».
          Не использованный в 2017 году остаток субсидий в сумме 122,5 тыс.руб., потребность  в котором отсутствует, перечислен в доход областного бюджета  в соответствии  с бюджетным законодательством в полном объеме на основании следующих документов:

-Заявка на возврат №3 от 18.01.2018 г  -111,53 тыс.руб.; уведомление №3 от 17.01.2018г.

-Заявка на возврат №4 от 18.01.2018 -11,02 тыс.руб.; уведомление №4 от 18.01.2018г.


Предоставление в 2018 году субсидий бюджету МО «Городской округ Кинешма»  осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в соответствии с соглашениям №24705000-1-2018-002 от 05.04.2018 и дополнительным соглашением от 14.06.2018 №24705000-1-2018-002/1, заключенным между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области и органом местного самоуправления  - Администрацией городского округа Кинешма


Соглашением установлен общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Кинешма на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и составляет в 2018 году 30 490,095 тыс.руб.


Общий размер субсидии, предоставляемой из  бюджета Ивановской области бюджету  городского округа Кинешма составляет 28 965,59 тыс.руб.

В ходе проверки установлено:


Межбюджетные трансферты – «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды»  в 2018 предоставлены бюджету городского округа Кинешма Департаментом  жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области на основании уведомления по расчетам между бюджетами №110 от 01.03.2018 в сумме 28 965 тыс. руб.  



На момент  проведения контрольного мероприятия  субсидии в бюджет городского округа не перечислены.

4.2. Анализ объёмов  бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год» и на Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» на 2018-2022 годы" и их соответствие произведенным кассовым расходам

В 2017 году реализация мероприятий по формированию современной городской среды осуществлялась на основании Муниципальной программы городского округа Кинешма «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма», утвержденной Постановлением  администрации городского округа Кинешма от 23.12.2013 года №2944п.


Объем бюджетных ассигнований на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» на 2017 год», утвержден решением городской Думы городского округа Кинешма от 21.12.2016 № 30/209 «О бюджете городского округа Кинешма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» (в ред. от 28.12.2017 №49/346), на 2017 год,  утвержден  в объеме 22 726,46 тыс.руб., по следующим главным распорядителям бюджетных средств:


1.Администрации  городского округа Кинешма, в объеме 22 407,46 тыс.руб., по коду бюджетной классификации:

961 0503 45401R5550 200 - 20 823,89 тыс.руб. –  Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды городского округа (Субсидии)

961 0503 454 01 00190 200 - 185,47 тыс.руб. – Проведение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий 


961 05 01 4540111170 200 – 298,1 тыс.руб. - Разработка дизайн-проектов на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"; 

961 0503 45401L5550 200 -  1 100,0 тыс.руб. - Софинансирование расходных обязательств за счет средств бюджета городского округа Кинешма на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды городского округа; 


2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  в объеме - 319,0 тыс.руб., по коду бюджетной классификации 955 05 01 4540111170 200 – разработка дизайн-проектов на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Утвержденные объемы бюджетных ассигнований на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год  доведены Финансовым управлением администрации городского округа Кинешма до главного распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма  -  Администрации городского округа Кинешма и Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии  с показателями сводной бюджетной росписи городского округа Кинешма на 2017 год в в соответствии с кодами бюджетной классификации в размере бюджетных ассигнований, установленных решением городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва    «О бюджете городского округа Кинешма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  от 21.12.2016 № 30/209» (в ред. от 28.12.2017 №49/346)  в общем объеме 22 726,46   тыс.руб. по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с кодами бюджетной классификации.
При доведении лимитов бюджетных обязательств нарушений не установлено.

          При анализ соответствия утвержденных объемов бюджетных ассигнований произведенным кассовым расходам,   контрольно-счетная комиссия отмечает, что кассовые расходы в объеме 22 593,47 тыс.руб. произведены  в соответствии с объемами финансирования  по соответствующим кодам бюджетной классификации согласно  Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н", использованы по целевому назначению, неисполненные ассигнования составили 133,0 тыс.руб.
2018 год

В 2018 году реализация мероприятий по формированию современной городской среды осуществлялась на основании Муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2022 годы", утвержденной Постановлением администрации городского округа Кинешма №1853п от 29.12.2017г.

         Объем бюджетных ассигнований по Муниципальной программе  утвержден решением городской Думы городского округа Кинешма от 20.12.2017 № 58/387 «О бюджете городского округа Кинешма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» в объеме 30 650,18 тыс.руб. по главному  распорядителю бюджетных средств – Финансовому управлению администрации городского округа Кинешма по следующим кодам бюджетной классификации:


954 0503 5610111170 - 160,08 тыс.руб. - Проектно-изыскательские работы по благоустройству общественных и дворовых территорий;


954 0503  56101L5550  - 1 524,5  тыс.руб. - Софинансирование расходных обязательств за счет средств бюджета городского округа Кинешма на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды городского округа; 

954 0503  56101R5550 – 28 965,59 тыс.руб.  -  Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды городского округа (Субсидии)

Утвержденные объемы бюджетных ассигнований по Муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2018-2022 годы" №1853п от 29.12.2017г   доведены Финансовым управлением администрации городского округа Кинешма до главного распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма  - Финансового управлением администрации городского округа Кинешма в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии  с показателями сводной бюджетной росписи городского округа Кинешма на 2018 год в размере бюджетных ассигнований, установленных  решением городской Думы городского округа Кинешма от 20.12.2017 № 58/387 «О бюджете городского округа Кинешма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»  в общем объеме 30 650,18 тыс.руб. в соответствии с кодами бюджетной классификации.

  Кассовые расходы  в 2018 году не произведены по причине не поступления средств субсидий в бюджет городского округа Кинешма.
              5.Анализ эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год  и другие периоды (выборочно)»
5.1.Анализ и оценка выполнения в 2017 году и истекший период 2018 года задач и целей муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма»

Цель  муниципальной  подпрограммы  - повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма».
При проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год, контрольно-счетной комиссией проведен анализ «Отчета о реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год

 
В соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды, (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 06.12.2017 №459-п) субсидии расходуются на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн)  и с дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, устройство ливнеприемников, устройство контейнерных площадок, а также мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий.

Отчет о реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год

Таблица №1 (тыс.руб.)
	
	Наименование мероприятий/источник ресурсного обеспечения
	Утверждено
	Исполнено
	Отклонения

	
	Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы
	22 726,5
	22593,5
	133,0

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	1902,6
	1892,2
	

	
	-областной бюджет
	1874,2
	1863,0
	

	
	-федеральный бюджет
	18949,7
	18838,3
	

	
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды»
	22 726,5
	
	

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	1902,6
	1892,2
	

	
	-областной бюджет
	1874,2
	1863,0
	

	
	-федеральный бюджет
	18949,7
	18838,3
	

	1.
	Разработка дизайн-проектов на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма»
	617,1
	617,1
	-

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	617,1
	617,1
	-

	
	-областной бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	-федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	2.
	Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды
	21923,9
	21790,9
	

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	1100,0
	1089,5
	

	
	-областной бюджет
	1874,2
	1863,1
	

	
	-федеральный бюджет
	18949,7
	18838,3
	

	2.1.
	Благоустройство общественных территорий МО «Городской округ Кинешма»
	7307,1
	7256,6
	-50,4

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	365,8
	362,8
	

	
	-областной бюджет
	624,1
	620,4
	

	
	-федеральный бюджет
	6 316,6
	6273,4
	

	2.2.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	14616,8
	14 534,3
	-82,3

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	734,2
	726,8
	

	
	-областной бюджет
	1 249,4
	1242,6
	

	
	-федеральный бюджет
	12 633,2
	12564,9
	

	3.
	Проведение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий


	185,5
	185,5
	

	
	-бюджет городского округа Кинешма
	185,5
	185,5
	-

	
	-областной бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	-федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы

	
	
	
	
	

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	10
	10

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
	Проценты
	0,96
	0,96

	3
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	6
	6


Контрольно-счетной комиссией установлено:


1. Для достижения  целей подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» в 2017 год установлены  целевые индикаторы (показатели подпрограммы. 

- количество благоустроенных дворовых территорий  -10;


-доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД -0,96%;


-количество благоустроенных общественных территорий -6


В ходе проверки установлено, что показатели подпрограммы исполнены на 100%, что говорит об эффективности исполнения мероприятий подпрограммы.


2.В результате реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» в 2017 год заключено три муниципальных контракта на благоустройство дворовых  и общественных территорий в объеме  21 790,9 тыс.руб., из них:


-два муниципальных  контракта на благоустройство общественных территорий на общую сумму 7 256,6 тыс.руб., в том числе:


-М/к №11 от 04.08.2017 с ООО «Дормострой» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (капитальный ремонт асфальтовых тротуаров) в сумму 1620,9 тыс.руб.;


 -М/к №16 от 04.09.2017 с ООО «Мата» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (капитальный ремонт плиточных тротуаров). 


-один муниципальный контракт №13 от 14.08.2017 года с ООО на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в объеме 14 534,3 тыс.руб.


3.В результате выполнены работы по капитальному ремонту плиточных тротуаров на сумму 5 635,7 тыс.руб.:

- тротуар ул. им. Ленина (от ул. им. Крупской до ул. им. Фрунзе), четная сторона


-тротуар ул. им. Ленина (от ул Рылеевская до ул.им. Фрунзе);

- тротуар по ул. им. Фрунзе (от ул. Советская до ул. им. Ленина) с устройством гостевой стоянки четная и нечетная сторона;

4.Выполнены работы по капитальному ремонту асфальтовых тротуаров в объеме 1620,9 тыс.руб.:


 -тротуар по ул. Советская (от ул. им. Фрунзе до ул. Крупская), нечетная сторона;


- тротуар по ул. Гоголя (нечетная сторона);


- тротуар по ул. им. Островского (от дома N 61 по ул. им. Ленина до магазина «Магнит»), нечетная сторона;


5.Выполнены работы по благоустройству 10-ти дворовых территорий в объеме 14 534,3 тыс.руб.

- г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 9;

- г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 13;

- г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 15;

- г. Кинешма, ул. 1-я Касимихинская, д. 1;

- г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д. 9А;

- г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 102;

- г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 106А;

- г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 108

- г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 104А;

- г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 106.


6.Выполнены работы по проведению государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в сумме 185,5 тыс.руб.

7.Выполнены работы по разработке дизайн-проектов на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» в сумме 617,1 тыс.руб.

8. Контрольно-счетная комиссия обращает внимание,  что «старое плиточное покрытие, представляющее собой строительный мусор (письмо МУ «УКС» №366 от 07.06.2018 года) в целях эффективного использования бюджетных средств могло использоваться для благоустройства территории городского округа Кинешма – засыпки ям, ремонта дорог частного сектора и других работах по благоустройству. 
5.2.Анализ эффективности использования средств субсидий на «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма, исходя из экономичности, эффективности (продуктивности) и результативности использования бюджетных средств


Соглашением №21-17/167-n от 26.06.2017 о предоставлении субсидий установлены показатели результативности использования субсидий.

При проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год, контрольно-счетной комиссией проведен анализ «Отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидий» по состоянию на 01.01.2018 года 
Таблица №2 (тыс.руб.)

	
	Наименование показателя результативности
	Целевые индикаторы и показатели
	Пояснение причин отклонений

	
	
	Ед.изм
	Значение показателя
	

	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	10
	10
	-

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
	%
	0,96
	0,96
	-

	3.
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения. Проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями. от общей численности населения муниципального образования)
	%
	0,026
	0,026
	-

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	6
	6
	-

	5.
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	га
	0,3637
	0,3637
	-

	6.
	Доля площади  благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
	%
	0,13
	0,13
	-



Контрольно-счетной комиссией установлено, что  значения всех показателей результативности за 2017 год:


а) количество благоустроенных дворовых территорий, 10 ед.;


б)количество благоустроенных общественных территорий, 6 ед. Муниципальным образованием «Городской округ Кинешма» достигнуты на 100%, что указывает на результативность использования средств субсидий  с целью достижения целей и задач муниципальной программы.
6.Анализ и оценка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, связанных с формированием современной городской среды.

6.1.При анализе целесообразности осуществления закупок      контрольно-счетной комиссией установлено, что все закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществлялись в целях реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» в соответствии со ст.13 Федерального закона №44-ФЗ.

6.2. При анализе законности  и  обоснованности осуществления закупок

контрольного мероприятия установлено, что в целях реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» за 2017 год,  закупки осуществлялись:

- по п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона №44 – ФЗ, т.е. при наиболее распространенных случаях осуществления закупки у единственного поставщика,  при которых заказчик не обязан обосновывать невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену и иные существенные условия контракта, наличие расчета и обоснования цены контракта не требовалось.


- п.25 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44 – ФЗ – закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии частями 1 – 3.1 статьи 71 Федерального закона и решения об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Контрольно-счетной комиссией установлено, что методы определения и обоснования начальной максимальной цены контракта, примененные заказчиком в процессе подготовки аукционной документации, соответствуют законодательству о контрактной системе.



Проектно-сметная документация приложена к конкурсной документации и размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).


Документация, размещенная заказчиком в единой информационной системе, признана полной и достоверной, обеспечен свободный и безвозмездный доступ к ней, поддается поиску и доступна для ознакомления любыми заинтересованными лицами, чем соблюден принцип открытости и прозрачности, предусмотренный статьей 7 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3.При анализе эффективности и результативности закупок, контрольно-счетная комиссия отмечает:

- закупки товаров, работ и услуг, осуществленные в целях реализации мероприятий  подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма» не характеризуются достаточно высоким уровнем экономии бюджетных средств, достигнутой в результате проведения конкурентных процедур.
    
Экономия по торгам при определении поставщика (подрядчика) у на выполнение работ  по благоустройству общественных территорий (капитальный ремонт плиточных тротуаров) в г. Кинешма Ивановской области составила 28,3 тыс.руб.


В остальных двух случаях цена контракта осталась неизменной

-способы определения поставщика  во всех трех конкурентных способах закупок определены  в соответствии с п. 25 ч.1  ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, как закупки у единственного поставщика вследствие признания несостоявшимися электронного аукциона в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Федерального закона 44-ФЗ. 


 -способы определения поставщика, примененные заказчиком, соответствуют требованиям законодательства о контрактной системе, но в целом в ходе осуществления закупок не был обеспечен надлежащий уровень конкуренции и эффективности осуществления закупок.

-85,7% закупок, осуществленных в целях реализации мероприятий  подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ Кинешма», проведено без  конкурентных процедур определения поставщика, что ограничивает возможности снизить цену контракта и обеспечить наилучшие условия его выполнения.


-установлены факты нарушения подрядчиками обязательств исполнения контракта, предусмотренных ст. 34, 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных:

-контрактом №16 от 04.09.2017   на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (капитальный ремонт плиточных тротуаров) в г. Кинешма Ивановской области, подрядчиком ООО «МАТА» . 
Просрочка исполнения обязательств составила 11 календарных дней.

МУ  предъявил подрядчику ООО «МАТА» «Претензию №649 об уплате штрафных санкций (пени) на сумму 35,9 тыс.руб.. которая исполнена
 ООО «МАТА» и на основании платежного поручения №2581 от 01.12.2017 года  перечислена на расчетный счет МУ «УКС» в полном объеме.

-контрактом №13 от 14.08.2017  на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в г. Кинешма Ивановской области, подрядчиком ООО «Дормострой», нарушен срок исполнения Контракта от 11 до 35 дней.


В результате проведенной претензионной работы МУ «УКС» взыскало с  ООО «Дормострой» штрафные санкции (пени) в размере 241,04 тыс.руб. на основании претензии №621 от 17.11.2017 года.

Претензия  исполнена подрядчиком ООО «Дормострой» и на основании платежного поручения №6059 от 28.11.2017 года  перечислена на расчетный счет МУ «УКС» в полном объеме.
7.Выводы:
2017 год


1.Нарушение обязательств муниципального образования – получателя субсидий в соответствии с Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды», Постановлением Правительства Ивановской области №458-П от 13.11.2013 года «Об утверждении Порядка  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды»:

-несвоевременное опубликование (18.04.2017года)  проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма на 2017 год» для общественного обсуждения (не позднее 1 апреля 2017 года);


2.Нарушение Постановления администрации городского округа Кинешма от 09.03.2017 № 371п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, и дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» в части: 

 -несвоевременной (25.05.2017 года) оценки и рассмотрения общественной комиссией предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году;


-несвоевременной (25.05.2017 года) оценки и рассмотрения общественной комиссией предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год» дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2017 году 

3.Нарушение подрядчиками обязательств исполнения контракта, предусмотренных ст. 34, 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2018 год


1.Нарушение требований Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», «Порядка  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды» от 06.12.2017 №459-п - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы муниципального образования «Городской округ Кинешма» не содержит:


-адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;


-мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 


2.Нарушение Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», «Порядка инвентаризации уровня благоустройства территории муниципальных образований Ивановской области»


-проведение инвентаризации текущего состояния всех дворовых и общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018 - 2022 годы в городском округе Кинешма  произведено не в полном объеме.

-По комплексному обследованию территории индивидуальной жилой застройки и определению уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городском округе Кинешма, информации  по запросам контрольно-счетной комиссии не предоставлено (письмо УЖКХ администрации городского округа №06-1287 от 22.06.2018 и письмо Комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма №2-948 от 25.06.2018г).

Предложения контрольно-счетной комиссии 
городского округа Кинешма

1.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма:


1.Усилить контроль за исполнением обязательств муниципального образования – получателя субсидий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды».


2.Усилить контроль за соблюдением федерального, регионального законодательства и нормативно-правовых актов городского округа Кинешма по приоритетному проекту «Формирование современной городской
 среды муниципального образования «Городской округ Кинешма».

3.Инвентаризацию текущего состояния всех дворовых и общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018 - 2022 годы в городском округе Кинешма провести в соответствие с требованиями Постановления Правительства Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», и «Порядка инвентаризации уровня благоустройства территории муниципальных образований Ивановской области».

МУ «УКС»:


1. Усилить контроль   по соблюдению  требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.Усилить контроль за исполнением обязательств муниципального образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды».

3.В целях эффективного использования бюджетных средств использовать оставшийся строительный мусор  для благоустройства территории городского округа Кинешма.
  Председатель                                                А.И.Саченко
